## Лист1
Отчетность о реализации
Программы развития города Кокшетау
на 2011-2015 годы
Отчетный период 2015 год
Этап реализации заключительный 2 этап
Организация Отдел экономики и бюджетного планирования города Кокшетау
1. Достижение целей
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Источник информации | Ответственные испол- | План 2015г. | Факт 2015 г | Финансирование, млн. тенге |  |  |  |  | Информация об исполнении ЦИ, ППР, мероприятий
[7 empty] | План утвержденный | План уточненный | Факт | Источник финансирования | Код бюджетной программы (по ЕБК)
Направление 1. Экономическое развитие
Цель 1: Повышение промышленного потенциала за счет ускоренного развития обрабатывающего сектора
Целевые индикаторы
1 | Индекс физического объема промышленной продукции | % | Статистические данные | ОПП г. Кокшетау | 110.5 | 97.4 |  | * | * | * | * | Не исполнено. ИФО составил 97,4%, при плане 110,5%. На спад ИФО промышленного производства повлияло снижение объемов обрабатывающей промышленности на 3,3%, доля которой в структуре промышленного производства составляет – 70,6%
2 | Индекс физического объема выпуска продукции обрабатывающей промышленности | % | Статистические данные | ОПП г. Кокшетау | 109.4 | 96.7 |  | * | * | * | * | Не исполнено. ИФО выпуска продукции обрабатывающей промышленности составил 96,7%. На снижение повлияло спад в таких отраслях как: производство прочей не металлической минеральной продукции – на 3,1%, производство напитков - на 9,1% и машиностроение - на 8,1%, причем как в натуральном выражении, так и в стоимостном
3 | Увеличение выработки электрической энергии | % | Статистические данные | ОПП г. Кокшетау | 0 | 0 |  | * | * | * | * | Включен согласно «Единому перечню показателей для местных исполнительных органов» от 31.07.2012 г. Исполнение данного показателя не приемлемо для города в связи с отсутствием электростанции в городе
Задача 1. Рост объемов обрабатывающей промышленности на основе использования передовых технологий, повышения качества и конкурентоспособности продукции
Показатели результатов
1 | Объем промышленной продукции | млн. тенге | Статистические данные | ОПП г. Кокшетау | 80100 | 79816.8 |  | * | * | * | * | Не исполнено. Объем промышленной продукции составил 79816,8 млн. тенге, при плане 80 100,0 млн.тенге, отклонение от планового показателя - 283,2 млн. тенге. Произошел спад производства продукции машиностроения – одной из ведущих отраслей обрабатывающей промышленности – на 8,1%, в том числе снижение выпуска грузовых автомобилей АО «КАМАЗ-Инжиниринг» по причине позднего заключения договора на гос заказ
2 | Доля обрабатывающей промышленности в общем объеме промышленности | % | Статистические данные | ОПП г. Кокшетау | 89.6 | 70.5 |  | * | * | * | * | Не исполнен. Объем промышленной продукции составил 79816,8 млн. тенге. В обрабатывающей промышленности, занимающей 70,5% промышленного производства, произведено продукции на 56250,5 млн. тенге. (56250,5/79816,8=70,5%) Произошел спад производства продукции машиностроения – одной из ведущих отраслей обрабатывающей промышленности – на 8,1%, в том числе снижение выпуска грузовых автомобилей АО «КАМАЗ-Инжиниринг» по причине позднего заключения договора на гос заказ
3 | Рост производительности труда в обрабатывающей промышленности | тенге/чел, (тыс.долл./ | Статистические данные | ОПП г. Кокшетау | 15799 | 16 791,2 |  | * | * | * | * | Исполнено. Производительность труда составила 16 791,2 тыс тенге, при плане 15799,0 тыс тенге. Численность работников крупного, среднего и малого предприятий составила 3350 человек, объем обрабатывающей промышленности составила 56250,5млн тенге. (56250,5/3350=16791,2)
Мероприятия
1 | Повышение качества и ассортимента продукции предприятий -производителей |  |  | ОП |  |  |  | Не требует ся |  |  |  | ТОО "МПЗ БИЖАН" установило немецкое оборудование по производству колбасных изделий, начало производства ожидается в 1 квартале 2016 года. ТОО "Акмола бидай" установило турецкое оборудование по перерабатыванию зерна. ТОО "KazHydro" установило оборудование для производства рукавов высокого давления, производство КНР. ТОО "Завод бытовой химий" установило оборудование по выдуву ПЭТ бутылок. ТОО "Швейная фабрика Диас" установило японское оборудование, а именно петельный автомат, подшивочная машина.
Задача 2. Развитие машиностроения
4 | Объем производства продукции машиностроения | млн. тенге | Статистические данные | ОПП г. Кокшетау | 31250 | 18370.7 |  | * | * | * | * | Не исполнено. Основным предприяти-ем отрасли АО «КАМАЗ-Инжиниринг» допущено снижение выпуска грузовых автомобилей до 825 единиц техники (2014 г.-1254 ед.)
Мероприятия
2 | Создание индустриально технологического парка сельскохозяйственной и коммунальной техники |  |  | ТОО «Казахстанская агроинновационная корпорация» |  |  | 600 | 600 | 698 | ДИ |  | ТОО «Казахстанская агроинновационная корпорация» реализуется проект (срок реализации 2012-2016годы) по созданию индустриально -технологического парка сельскохозяйственной и коммунальной техники. Общая стоимость проекта - 3 млрд. 375 млн.тенге.
Задача 3. Развитие химической промышленности
5 | Объем производства химической продукции | млн. тенге | Статистические данные | ОПП г. Кокшетау | 129.6 | 1497.7 |  | * | * | * | * | Исполнено.Объем производства химической продукции составил 1497,7 млн. тенге при плане 129,6млн тенге.
Задача 4. Развитие производства пищевых продуктов , включая напитки
6 | Объем производства пищевых продуктов, включая напитки | млн. тенге | Статистические данные | ОПП г. Кокшетау | 27429.2 | 22524.2 |  | * | * | * | * | Не исполнено. Объем производства пищевых продуктов, включая напитки составил 22 524,2 млн. тенге при плане 27 429,2 млн. тенге. Спад произошел в производстве напитков на 9,1% (повышение ставки акцизов на алкогольную продукцию)
Задача 5. Развитие производства резиновых и пластмассовых изделий
7 | Объем производства резиновых и пластмассовых изделий | млн. тенге | Статистические данные | ОПП г. Кокшетау | 3104 | 1668.9 |  | * | * | * | * | Не исполнено. Объем производства резиновых и пластмассовых изделий составил 1668,9 млн. тенге при плане 3104,0 млн. тенге. На отрицательную динамику оказало снижение выпуска труб АО «Тыныс», за 2015 года произведено 1118,1 тыс тонн труб ( 2014г –2650,2 тыс тн)(отсутствие заказов на трубы)
Задача 6. Развитие производства прочих неметаллических минеральных продуктов
8 | Объем производства прочих неметаллических минеральных продуктов | млн. тенге | Статистические данные | ОПП г. Кокшетау | 3800 | 4137.8 |  | * | * | * | * | Исполнено. Объем производства прочих неметаллических минеральных продуктов составил 4137,8 млн. тенге при плане 3800,0 млн. тенге.
Мероприятия
3 | Выставки, презентации местных товаропроизводителей |  |  | ОП |  |  |  | Не требуется |  |  |  | В феврале т.г. организовано участие предприятий города Кокшетау в выставке посвященной отчетной встрече акима Акмолинской области.
4 | Проведение совещаний, семинаров и встреч с предпринимателями региона |  |  | ОП |  |  |  | Не требуется |  |  |  | В 2015 было проведено более 30 совещаний с предпринимателями. В ноябре 2015 года проведено семинар-совещание по вопросам поддержки индустриально-инновационной деятельности и заполнению предпринимателями Акмолинской области форм статистической отчетности в сфере инноваций. На котором приняли участие более 200 предпринимателей города.
Цель 2. Развития агропромышленного комплекса
Целевые индикаторы
4 | Индекс физического объема производства продукции сельского хозяйства» | % | Статистические данные | ОСХ и В г.Кокшетау | 114 | 100.1 |  | * | * | * | * | Не исполнено. Индекс физического объема в сельском хозяйстве составило 100,1 % (на 13,9% меньше плана). Понижение связано с низкой урожайностью с/х культур и погодными условиями в 2015 году
5 | Индекс физического объема производства продуктов питания»* | % | Статистические данные | ОПП г.Кокшетау | 101 | 103.7 |  | * | * | * | * | Исполнено Индекс физического объема продуктов питания составил 103,7% (на 2,7% выше плана)
Задача 1. Обеспечение продовольственной безопасности региона за счет стабильного роста производства продукции АПК
Показатели результатов
9 | Индекс физического объема валового выпуска продукции (услуг) растениеводства | % | Статистические данные | ОСХ и В г.Кокшетау | 100 | 96.6 |  | * | * | * | * | Не исполнено. Индекс физического объема растениеводства составило 96,6 % (на 3,4% ниже плана) Понижение связано с низкой урожайностью с/х культур и погодными условиями в 2015 году
10 | Индекс физического объема валового выпуска продукции (услуг) животноводства | % | Статистические данные | ОСХ и В г.Кокшетау | 98 | 105.7 |  | * | * | * | * | Исполнено. Индекс физического объема животноводства составило 105,7 % (на 7,7% выше плана)
11 | Загруженность производственных мощностей перерабатывающих предприятий АПК* | % | - | ОСХ и В г.Кокшетау | 66 | 34.6 |  | * | * | * | * | Не исполнено. Загруженность мощностей у перерабатывающих предприятий города Кокшетау составило – 34,6%, из них мяса – 33%, молока – 53%, зерна – 53,5%, комбикорм – 15%. Причина: недостаточность и низкое качество сырья
12 | Степень износа сельскохозяйственной техники* | % | Данные сельхозпред-приятий | ОСХ и В г.Кокшетау | 56 | 32.5 |  | * | * | * | * | Исполнено. Износ составляет 32,5%, за счет с/х техники в КХ и ТОО (информация)
Мероприятия
5 | Применение минеральных удобрений |  |  | ОСХ |  |  | 5 | 5 | 6.708 | ОБ | 41 | Исполнено. Применены следующие виды удобрения: аммофос – 57 тонн, аммиачная селитра 70 тонн и калий сернокислый 20 тонн. Субсидированы минеральные удобрениями 1 с/х на сумму 6708,0 млн.тенге
6 | Приобретение техники сельхозтоваропроизводителями |  |  | ОСХ |  |  | 10.2 | 10.2 | 95.5 | ДИ |  | Исполнено. В 2015 году сельхозпредприятими города, были приобретены 3 ед техники на сумму 95 млн 500 тыс тенге.
Задача 2. Устойчивый рост показателей развития растениеводства
13 | Объем производства* | тыс. тонн | Согласно статистическим данным и отчету 29 СХ | ОСХ и В г.Кокшетау | [7 empty] | Не исполнен. Согласно отчета 29 СХ объем производства сельского хозяйства составило: -Зерновые культуры-валовый сбор 1354т., урожайность-7,2 ц/га; -Масличный культуры- валовый сбор 624,1т., урожайность-6,8 ц/га; -Картофель- валовый сбор 13233,3т., урожайность-174,5 ц/га; -Овощи- валовый сбор 4202т., урожайность-200 ц/га;
| зерна |  |  |  | 2.6 | 1.354 |  | * | * | * | *
| маслосемян |  |  |  | 1.2 | 0.624 |  | * | * | * | *
| картофеля |  |  |  | 9.4 | 13.233 |  | * | * | * | *
| овощей |  |  |  | 2.5 | 4.02 |  | * | * | * | *
| кормов |  |  |  | 0.55 | - |  | * | * | * | *
Мероприятие
7 | Субсидирование элитных семян |  |  | ОСХ и В |  |  | 0.4 | 0.4 | 0 | РБ | 11 | Не исполнено, в связи с тем, что в 2015 году сельхозформированиями города Кокшетау элитные семена не были приобретены
Задача 3.Эффективное использование земельных ресурсов и развитие земледелия
14 | Доля посевных площадей, возделываемых посредством влагоресурсо-сберегающих технологий* | % | По данным сельхозпредприятий города | ОСХ и В г.Кокшетау | 73 | 53.4 |  | * | * | * | * | Не исполнен. Посевная площадь с применением влагосберегающей технологии составило 2,341 тыс га, что составляет 53,4 % от общего посева. (в этот показатель не входит орошаемые культуры и многолетние травы). (2341/4388=53,4%)
15 | Площадь посева*
| зерновых культур | тыс.га | Согласно статистическим данным |  | 3 | 1.884 |  | * | * | * | * | Не исполнен. Посевная площадь зерновых культур составило 1884 га (снижение в связи с внедрением диверсификации в сельском хозяйстве)
| масличных культур | тыс.га | и отчету | ОСХ и В г.Кокшетау | 1 | 1 |  | * | * | * | * | Исполнен. Посевная площадь масличных культур составило 912га
| картофеля | тыс.га | 29 СХ |  | 0.65 | 0.76 |  | * | * | * | * | Исполнен. Посевная площадь картофеля у с/х формирований 194 га, у населения 564 га
| овощей (*-у населения) | тыс.га |  |  | 2.3 | 0.2 |  | * | * | * | * | Не исполнен. Посевная площадь овощных культур у населения составило 201 га
| кормовых культур | тыс.га |  |  | 0.055 | - |  | * | * | * | * | Не исполнен в связи с тем, что кормовые культуры не засевались.
Мероприятие
8 | Субсидирование на удешевление ГСМ и других ТМЦ | тыс. |  |  |  |  | 11 | 11 | 13.674 | ОБ | 20 | Исполнено. По данной программе получили 3 сельхоз формирования согласно посевной площади на сумму 13674500 тенге
Задача 4. Развитие племенного животноводства
16 | Удельный вес племенного поголовья в общей численности сельскохозяйственных животных* | % | Согласно данным ТОО «Кокше-Кулагер 2007» | ОСХ и В г.Кокшетау | 3.2 | 0.1 |  | * | * | * | * | Не исполнено. Удельный вес племенного поголовья составляет 0,1 %. Количество племенного поголовья КРС 4 голов, общая численность поголовье КРС 2862 голов (4/2862=0,1%)
| в т ч КРС | % | Согласно данным ТОО «Кокше-Кулагер 2007» | ОСХ и В г.Кокшетау | 3.2 | 0 |  | * | * | * | *
17 | Валовое производство мяса (всех видов скота)* | тыс. тонн |  | ОСХ и В г.Кокшетау | 0.4 | 0.4 |  | * | * | * | * | Исполнен. Производство мяса составило 0,4 тыс тонн
18 | Валовое производство молока* | тыс. тонн | Согласно статистическим данным | ОСХ и В г.Кокшетау | 3 | 3 |  | * | * | * | * | Исполнено. Производство молока составило 3,0 тыс тонн
Мероприятия
9 | Охват исскуственным осеменением коров и телок | % |  | ОВ |  |  |  | 30 | 0 |  |  | Не исполнено. Осеменение не производилось по причине отсутствия помещения, автотранспорта и специалистов
10 | Проведение противоэпизоотических мероприятий (в том числе услуги по транспортировке) |  |  | ОВ |  |  | 7 | 7 | 6.625 | РБ | 13 | Исполнен. Сумма освоение 6 млн 625 тыс тенге, не освоено 375 тыс тенге, в связи с отсутствием вакцины
Задача 5. Развитие производств по переработке сельхозпродукции
19 | Доля переработки мяса | % | - | ОСХ и В г.Кокшетау | 10 | 5.9 | [5 empty] | Не исполнен. Доля переработки мяса составила 5,9%. Снижение спроса на переработанную продукцию.
20 | Доля переработки молока | % | - | ОСХ и В г.Кокшетау | 2.2 | 10.7 | [5 empty] | Исполнен. Доля переработки молока составила 10,7%.
Цель 3. Малый и средний бизнес, торговля
6 | Индекс физического объема выпуска продукции субъектами малого и среднего бизнеса | % | Отчет | ОПП г. Кокшетау | 112.6 | 116.7 | [5 empty] | Исполнен. В 2015 году объем выпуска продукции субъектами среднего и малого бизнеса составил 33045,8 млн тенге, в 2014 году – 28328,4 млн тенге. ИФО составил 116,7% при плане 112,6%. (33045,8/28328,4=116,7%)
7 | Объем розничного товарооборота | млн. тенге | Статистические данные | ОПП г. Кокшетау | 90810 | 101565 | [5 empty] | Исполнен. Объем розничного товарооборота превысил плановый показатель на 10755,0 млн. тенге и составил 101565,0 млн. тенге.
Задача 1. Обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в производственной и других сферах экономики города
21 | Рост количества активных субъектов малого предпринимательства на 1000 жителей | ед. на 1000 жителей | Статистические данные | ОПП г. Кокшетау | 6.8 | 7.4 | [5 empty] | Исполнен. Количество активных субъектов малого предпринимательства составило 1173 единиц, численность на 01.01.2016 года составила 159488 чел. Рост количества активных субъектов малого предпринимательства составил 7,4 единиц на 1000 жителей. (1173/159488*1000=7,4)
22 | Количества предприятий торговли и общественного питания | ед. | Отчет в УПиП | ОПП г. Кокшетау | 1072 | 1075 | [5 empty] | Исполнен. На 01.01.2016 года количество предприятий торговли составило 764 единиц и , общественного питания 311 единиц (всего 1075 ед)
Мероприятия
11 | Развитие информационно-консультационной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  | ОПП |  |  |  | Не требуется |  |  |  | В городе функционирует 16 филиалов банков второго уровня, региональные филиалы АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства, АО «Фонд развития предпринимательства», 25 микрокредитных организации, 17 общественных объединений предпринимателей. Информационную поддержку предпринимательству оказывают представительство АО «Казагромаркетинг», 6 информационно-консультационных центров ТОО «Центр малого и среднего бизнеса», Центр обслуживания предпринимателей (ЦОП). Осуществляется информационная поддержка предпринимательства посредством размещения в городских СМИ объявлений о проведении семинаров, форумов, конкурсов, информаций, статей о предприятиях, об изменениях в законодательстве, о кредитовании субъектов малого и среднего бизнеса предпринимательства, выражается благодарность предприятиям за благотворительность, социальную ответственность. В газете «Степной маяк» информация для предпринимателей отмечается в рубрике «Вниманию предпринимателей».
12 | Проведение обучающих семинаров, круглых столов с предпринимателями бизнес-структур |  |  | ОПП |  |  |  | Не требуется |  |  |  | В 2015г. проведены тренинги-обучение предпринимателей по созданию и эффективному ведению бизнеса 50 предпринимателей города.
Цель 4.Индустриально-инновационное развитие города
8 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | % | Статистические данные | ОПП г. Кокшетау | 91 | 101 | [5 empty] | Исполнен. Индекс физического объема составил 101% при плане 91,0%.
9 | Увеличение местного содержания в закупках государственных учреждений, | % | По даннымУФ Акмолинской УФ Акмолинской области | ОПП г. Кокшетау | 77.8 | 79.1 | [5 empty] | Исполнен. Доля местного содержания в закупках государственных учреждений составила 79,1% при плане 77,8%. (23248,634 млн.тенге/29391,447млн.тенге=79,1%)
Задача 1. Создание благоприятного инвестиционного климата
23 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в обрабатывающей промышленности | % | Статистические данные | ОПП г. Кокшетау | 212 | 58.7 | [5 empty] | Неисполнен. Объем инвестиции в основной капитал в обрабатывающую промышленность составил 4507,0 млн тенге. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в обрабатывающую промышленность составил 58,7% при плане 212%.
24 | Объем инвестиций в основной капитал | млн. тенге | Статистические данные | ОПП г. Кокшетау | 27400 | 27883 | [5 empty] | Исполнен. Объем инвестиций в основной капитал сложился на уровне 27883 млн. тенге, что на 483,0 млн. тенге больше планового показателя.
25 | Инвестиции в основной капитал на душу населения | тыс. тенге/чел | Статистические данные | ОПП г. Кокшетау | 176.1 | 175.2 | [5 empty] | Неисполнен. Численность населения на 01.12.2015 года составляет 159 184 тыс. человек, объем инвестиций в основной капитал - 27 883,0 млн. тенге. Инвестиции в основной капитал на душу населения составил 175,2 тыс тенге. (27883000/159184=175,2)
Задача 2. Развитие местного содержания
26 | Увеличение доли местного содержания в закупках государственных учреждений и организаций товаров | % | - | ОФ г. Кокшетау | * | [6 empty] | Примечание:*- с 2011 года мониторинг местного содержания в закупках государственных учреждений и организаций товаров, работ и услуг не ведется
27 | Увеличение доли местного содержания в закупках государственных учреждений и организаций работ и услуг | % | - | ОФ г. Кокшетау | *
28 | Увеличение доли местного содержания в закупках системообразующих предприятий товаров | % | УПП | ОПП г. Кокшетау | 72 | 44.9 | [5 empty] | По данным УПП АО"Национальное агентвство по развитию местного содержания "NADLoC"
29 | Увеличение доли местного содержания в закупках системообразующих предприятий работ и услуг | % | УПП | ОПП г. Кокшетау | 100 | 100 | [5 empty] | Исполнен. По данным УПП АО"Национальное агентвство по развитию местного содержания "NADLoC"
Мероприятия
13 | Мониторинг закупок ТРУ государственных учреждений и организаций города на предмет местного содержания |  |  | ОПП |  |  |  | Не требуется |  |  |  | По итогам года казахстанское содержание в закупках государственными учреждениями в товарах составило 51,9%, в работах 88,4% и 78,7% в услугах
Направление 2. Социальная сфера
Цель 5: Улучшение качества, доступности образования и повышение эффективности системы охраны прав и защиты законных интересов детей
Целевые индикаторы
10 | Уровень удовлетворенности населения доступностью и качеством образования | % | Социальный опрос | Отдел образования г. Кокшетау | 91 | 92 | [5 empty] | Исполнено. В 2015 году было опрошено 50 респондентов (в возрасте от 19 до 63 лет), из них 92% удовлетворены доступностью и качеством образования.
11 | Охват детей дошкольным воспитанием и обучением (в возрасте от 1 до 6 лет) | % | Информация в УО | Отдел образования г. Кокшетау | 47.2 | 48.3 | [5 empty] | Исполнено. В 2015 году контингент детей от 1 до 6 лет составил 13317, охвачено дошкольным обучением и воспитанием 6438 детей, что составило 48,3% , за счет уменьшения количества детей от 1 до 6 лет. (6438/13317=48,3%)
12 | Охват детей дошкольным воспитанием и обучением (в возрасте от 3-х до 6 лет) | % | Информация вУО | Отдел образования г. Кокшетау | 82 | 80.1 | [5 empty] | Не исполнено.В связи с увеличением в 2015 году контингента детей от 3 до 6 лет по городу Кокшетау. Открытие планируемых двух частных садов отложены на 2016 год. (6204/7748=80,1%)
13 | Доля детей, охваченных дополнительным образованием, от общего количества школьников | % | Информация вУО | Отдел образования г. Кокшетау | 33 | 38.4 | [5 empty] | Исполнено.В 2015 году контингент составил 20838 учащихся общеобразовательных школ, дополнительным образованием охвачено 8001 (5 организаций дополнительного образования-6361 учащихся, 23 спортивных секции в школах города 1640 учащихся), что составило 38,4%. (6361+1640)/20838= 38,4%
Задача 1. Повышение профессионализма педагогических кадров
Показатели результатов
30 | Доля высококвалифицированных педагогических работников, имеющих высшую и первую категории от общего количества педагогов | % | Информа-ция вУО | Отдел образова-ния г. Кокшетау | 73 | 62.8 | [5 empty] | Не исполнено. В связи с выбытием из школ за отчетный год (перемена места жительства, достижение пенсионного возраста, другие причины). В учреждениях образования г.Кокшетау трудятся 1691 педагогов, из них с высшей и первой категорией 1062 учителей, что составило 62,8 %.
Мероприятия
14 | Повышение квалификации педагогических работников в дошкольных организациях |  |  | Отдел образования |  |  |  | в пределах финансирования |  |  |  | Исполнено.По программе «Балапан» за счет гос.заказа повышение квалификации прошли 75 человек при плане 75
Задача 2. Повышение качества услуг школьного образования
31 | Доля учащихся, успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы по естественно-математическим дисциплинам | % | Информация вУО | Отдел образования | 73 | 62.6 | [5 empty] | Не исполнено .По итогам 2014-2015 учебного года 12138 учащихся, успешно освоили образовательные программы по предметам ЕМЦ, при контингенте 19405, что в соотношении составляет 62,6%. (12138/19405=62,6%)
32 | Охват детей школьного возраста спортивными секциями в организациях образования | % | Информация вУО | Отдел образования | 27.5 | 29.1 | [5 empty] | Исполнено. В 2015 году контингент учащихся общеобразовательных школ составил 20838 детей из них 6072 (в кружках при школах-2960, ДЮКФП-1640, ДЮСШ-1472) детей школьного возраста, посещали спортивные секции в образовательных учреждениях города, что составило 29,1 %. (1472+2960+1640)/20838=29,1%
Мероприятия
15 | Приобретение для школ лингафонно-мультимедийных кабинетов |  |  | Отдел образования г. Кокшетау |  |  | 7.637 | 7.637 | 7.637 | МБ | 15 | Исполнено. Приобретены 2 лингафонно-мультимедийных кабинета в СШ № 6 и №17.
16 | Приобретение для школ кабинетов химии |  |  | Отдел образования |  |  | 9.83 | 9.83 | 9.83 | МБ | 15 | Исполнено. Приобретены 2 кабинета химии за счет местного бюджета в СШ №19,СШ №21, за счет областного бюджета в СШ №11.
17 | Проведение интеллектуальных олимпиад, соревнований по предметам ЕМЦ |  |  | Отдел образования |  |  | 0.475 | 0.475 | 0.475 | МБ | 15 | Исполнено. Ежегодно 1 раз в год проводится олимпиада по предметам ЕМЦ.
Задача 3. Обеспечение доступности образования детям с ограниченными возможностями в развитии
33 | Доля организаций образования, создавших условия для инклюзивного образования от их общего количества | % | Информа-циявУО | Отдел образования г. Кокшетау | 80 | 75 | [5 empty] | Не исполнено. В 2015 году в 18 организациях образования из 24 были созданы для инклюзивного обучения, что составило 75%. Запланированное открытие класса ЗПР в СШ №1, отменили в связи с недостаточностью свободных кабинетов. (18/24=75%)
Задача 4. Обеспечение горячим питанием
34 | Доля детей из малообеспеченных семей, охваченных качественным и сбалансированным горячим питанием от общего количества учащихся из малообеспеченных семей | % | Информация вУО | Отдел образования г. Кокшетау | 100 | 100 | [5 empty] | Исполнено. В 2015 году 1921 детей из категории малообеспеченных семей был охвачен бесплатным горячим питанием, что составило 100%.
Задача 5. Увеличение сети дошкольных организаций и улучшение качества предоставляемых услуг дошкольного образования
35 | Доля введенных дошкольных организаций от их общего количества | % | Информация вУО | Отдел образования | 5.7 | 0 | [5 empty] | Не исполнено. В связи с необходимостью допонительного финансирования ввод 2 –х планируемых объектов перенесен на 2016 год
Мероприятия
18 | Строительство детского сада на 280 мест в микрорайоне Коктем г.Кокшетау | мест |  | Отдел образования |  |  |  | 240 | 0 |  |  | Не исполнено. Открытие детского сада на 280 мест в микрорайоне Коктем г.Кокшетау переносится на 2016 год так, как для завершения строительства необходимы дополнительные средства
19 | Расширение частных детских садов | мест | [5 empty] | 30 | 0 |  |  | Не исполнено. В связи с отсутствием финансовых средств открытие планируемых двух частных садов перенесены на 2016 год.
Задача 6. Повышение эффективности управления в системе образования
36 | Доля молодых специалистов, прибывших для работы в организации образования, от общего количества педагогов | % | Информация вУО | Отдел образования | 4.5 | 5.6 | [5 empty] | Исполнено. В 2015 году в общеобразовательные школы города прибыло для работы 102 молодых специалистов от общего количества педагогов 1835, что составило 5,6%. (102/1835=5,6%)
Мероприятия
20 | Проведение ярмарок вакансий | единиц |  | Отдел образования |  |  |  | 45 | 57 |  |  | Исполнено. В результате проведения вакансий устроены на работу 57 молодых специалистов
Цель 6.Улучшение здоровья населения
Целевые индикаторы
14 | Уровень удовлетворенности населения качеством медицинских услуг | % | Социальный опрос | Управление здравоохранения Акмолинской области | 90 | 90 | [5 empty] | Исполнено. Согласно социальному опросу из 100 опрошенных респондентов 90% респондентов удовлетворены качеством медицинских услуг
15 | Ожидаемая продолжительность жизни населения | лет | РЦРЗ | Управление здравоохранения Акмолинской области | 67.6 | 69.84 | [5 empty] | Исполнено
16 | Снижение общей смертности на 1000 чел. населения | на 1000 нас. | РЦРЗ | Управление здравоохранения Акмолинской области | 7.94 | 7.6 | [5 empty] | Исполнено. Показатель смертности по г. Кокшетау составил 7,6 на 1000 человек населения города или 1183 человек, что на 0,34 пункта ниже планового показателя.
Задача 1. Улучшение качества оказываемой медицинской помощи
Показатели результатов
37 | Увеличение уровня расходов на первичную медико-санитарную помощь, % от общего объема* | % | - | Управление здравоохранения Акмолинской области | - | [6 empty] | В связи с консолидированностью областного бюджета здравоохранения данный показатель увеличения расходов на ПМСП в разрезе города Кокшетау от общего областного обьема рассчитать крайне затруднительно.
38 | Снижение дефицита во врачебных кадрах | % |  | Управление здравоохранения Акмолинской области | 80 | 71.5 | [5 empty] | Не исполнено. Дефицит врачебных кадров -72, общее количество врачей-253.
39 | Удельный вес медицинских работников, имеющих квалификационную категорию, в том числе: врачей | % | РЦРЗ | Управление здравоохранения Акмолинской области | 50.4 | 58.9 | [5 empty] | Исполнено. Удельный вес медицинских работников (врачей), имеющих квалификационную категорию составляет 58,9 % . Врачи медицинских организаций города Кокшетау регулярно проходят тестирование и собеседование на квалификационную категорию в Департаменте контроля и качества медицинской и фармацевтической деятельности, совместно с Управлением здравоохранения. (462/785=58,9%)
| средних медицинских работников | % | РЦРЗ | Управление здравоохранения Акмолинской области | 49.1 | 57.6 | [5 empty] | Исполнено. Удельный вес средних медицинских работников, имеющих квалификационную категорию составляет 57,6 %. (1359/2360=57,6%)
40 | Увеличение удельного веса больных социально значимыми заболеваниями, обеспеченных бесплатными и льготными лекарственными препаратами | % | РЦРЗ | Управление здравоохранения Акмолинской области | 100 | 100 | [5 empty] | Исполнено. Больные социально значимыми заболеваниями (ВИЧ, туберкулез, онкология), обеспечиваются бесплатными и льготными лекарственными препаратами в полном обьеме в пределах выделенных финансовых средств (на 2015 год 453230,0 тенге).
Задача 2. Снижение смертности и заболеваемости населения
41 | Снижение материнской смертности (случаев на 100 тыс. детей, родившихся живыми) | на 100 тыс. род.жив. | РЦРЗ | Управление здравоохранения Акмолинской области | 0 | 0 | [5 empty] | Исполнено.
42 | Снижение младенческой смертности (случаев на 1000 родившихся живыми) | на 1000 род.жив. | РЦРЗ | Управление здравоохранения Акмолинской области | 10.1 | 9.4 | [5 empty] | Исполнено. Показатель младенческой смертности за 2015 год по городу Кокшетау составил 9,4 на 1000 род живыми (абсолютное количество 33 новорожденных).
43 | Стабилизация и снижение детской смертности (от 0 до 5 лет на 1000 родившихся живыми) | на 1000 род.живыми | РЦРЗ | Управление здравоохранения Акмолинской области | 13 | 10.9 | [5 empty] | Исполнено. Смертность детей от 1 до 5 лет по городу Кокшетау составила 1,4 в абсолютном кол-ве 5 детей, младенческая смертность до 1 года- 9,4 (33 ребенка). Рождаемость-3498 детей. (33+5)/3498*1000=10,9
44 | Снижение смертности от болезней системы кровообращения, на 100 тысяч населения | на 100 тыс. нас. | РЦРЗ | Управление здравоохранения Акмолинской области | 310 | 247.95 | [5 empty] | Исполнено. Смертность от болезней системы кровообращения по городу Кокшетау составила 247,95 в абсолютном кол-ве 386 человека.
45 | Снижение смертности от онкологических заболеваний, на 100 тысяч населения | на 100 тыс. нас. | РЦРЗ | Управление здравоохранения Акмолинской области | 151 | 187.57 | [5 empty] | Не исполнено. Отмечается незначительный рост смертности от онкологических заболеваний показатель составил 187,57 абсолютное кол-во 292 чел., в 2014 году 162,34, абсолютное — 250 человек.
46 | Снижение смертности от туберкулеза, на 100 тысяч населения | на 100 тыс. нас. | РЦРЗ | Управление здравоохранения Акмолинской области | 9.8 | 3.85 | [5 empty] | Исполнено. Смертность от туберкулеза по городу Кокшетау составила 3,85 в абсолютном кол-ве 6 человека, в 2014 году показатель составлял 4,55 абсолютное — 7 человек. Положительная динамика.
47 | Удержание распространенности ВИч (инфекции в возрастной группе 15-49 лет) в пределах 0,2-0,6 % | % | РЦРЗ | Управление здравоохранения Акмолинской области | 0.04 | 0.15 | [5 empty] | Неисполнено. Увеличение связано с увлечением охвата населения. По области охват составляет-13%, по городу Кокшетау-30%. Функционируют анонимные кабинеты, проводиться масштабная работа по профилактике и предупреждению заболеваемости.
48 | Снижение распространенности зависимости от наркотиков и психотропных веществ (официальный наркологический учет) | % | РЦРЗ | Управление здравоохранения Акмолинской области | 0.28 | 7.7 | [5 empty] | Исполнено. Снижение распространености зависимости от наркотиков по городу Кокшетау составила 0,23 в абсолютном количестве 358 человек, в 2014 году показатель составил 0,25 абсолютное-388 человек. (358/388)-100=7,7%
Цель 7: Обеспечение занятости и эффективной системы социальной защиты граждан
Целевые индикаторы
17 | Доля трудоустроенных от числа лиц, обратившихся по вопросу трудоустройства | % | Отчет в УЗиСП | Отдел занятости и социальных программ г. Кокшетау | 92 | 92.2 |  | * | * | * | * | Исполнено. (1701 обратившихся – 132 участников программы занятости = 1569 человек. 1446 человек фактически трудоустроены. 1446/1569*100=92,1 % трудоустройства) согласно утвержденного плана развития территорий города Кокшетау запланировано трудоустроить 92 % от числа обратившихся.
18 | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | Статистические данные | Отдел занятости и социальных программ г. Кокшетау | * | * |  | * | * | * | * | *-Согласно письма №11-32-1063 от 25.06.2013 года Департамента статистики Акмолинской области данный показатель в виду отсутствия разработки статистической информации не рассчитывается. Согласно письма № 08-1-33/2976-Д-26 от 27.09.2012 г от показатель доля населения с доходами ниже прожиточного минимума относится к показателям статистической отчётности. Рассчитывается Агентством по статистике по специальным методикам, которые доступны в областных филиалах статистики.
19 | Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении) | % | Департамент статистики Акмолинской области | Отдел занятости и социальных программ г. Кокшетау | * | * |  | * | * | * | * | *-Согласно плану статистических работ департамента статистики Акмолинской области данный показатель в разрезе городов и районов не рассчитываются
20 | Уровень безработицы | % | Статистические | Отдел занятости и социальных программ г. Кокшетау | 4.5 | 4.2 |  | * | * | * | * | Исполнено. За счёт трудоустройства на постоянные и временные рабочие места и применения активных форм занятости уровень безработицы составил 4,2%.(среднестатистическая цифра безработных по г.Кокшетау 3902 чел.; среднестатистическая цифра экономически активного населения по г.Кокшетау 92379чел. – 3902/92379*100=4,2%)
Задача 1. Обеспечение устойчивой занятости
49 | Количество созданных рабочих мест | чел. | Отчет | Отдел занятости и социальных программ г. Кокшетау | 770 | 1900 |  | * | * | * | * | Исполнено. В различных отраслях экономики создано 1900 новых рабочих мест (в промышленности 22; малый, средний бизнес 430; другие отрасли 1448).
Мероприятия
21 | Финансирование общественных работ |  |  | Отдел занятости и социальных программ г. Кокшетау |  |  | 33.488 | 33.488 | 33.167 | МБ | 100 | Исполнено.
22 | Финансирование молодежной практики |  |  | Отдел занятости и социальных программ г. Кокшетау |  |  | 18.194 | 18.194 | 17.924 | МБ | 102 | Исполнено
На реализацию мероприятий в рамках Программы занятости, в том числе:
23 | на частичное субсидирование заработной платы |  |  | КГУ «Центр занятости» г. Кокшетау |  |  | 5.792 | 5.792 | 5.791 | РБ | 11 | Исполнено. На социальные рабочие места было трудоустроены 33 человек при годовом плане на 2015 год 30 человек, было освоено – 5791,9 тыс. тенге при плане 5792,0 тыс. тенге или 99,9%
24 | на молодежную практику |  |  | КГУ «Центр занятости» г. Кокшетау |  |  | 4.07 | 4.07 | 4.07 | РБ | 11 | Исполнено. На молодежную практику было направлено 25 человек при плане на 2015 год - 19 человек, было освоено 4070,0 тыс. тенге при плане 4070 тыс. тенге или 100%.
25 | на переподготовку и повышение квалификации частично занятых наемных работников |  |  | КГУ «Центр занятости» г. Кокшетау |  |  | 0.987 | 0.987 | 0.987 | РБ | 11 | Исполнено. На переподготовку было направлено – 12 чел. при плане 12 чел. Средства выделенные на 2015 год были освоены в размере 987,5 тыс. тенге, что по отношению к годовому плану (987,5 тыс. тенге) составило 100%.
Задача 2. Обеспечение роста доходов населения
50 | Темп роста величины прожиточного минимума | % | Статистические данные | Отдел занятости и социальных программ г. Кокшетау | 106 | 103 |  | * | * | * | * | Не исполнено. Размер прожиточного минимума рассчитывается Агенством по Статистике РК и предоставляется через областное управление для работы. Темп роста величины прожиточного минимума составил 103 %. В 2014 году в среднем за год прожиточный минимум составлял 17557,5 тенге, в 2015 году- 18120 т (18120/17557,5*100=103%).
Мероприятия
Оказание социальной помощи гражданам, получающих ГАСП и ГДП
26 | ГАСП |  |  | Отдел занятости и социальных программ г. Кокшетау |  |  | 11.751 | 11.751 | 11.751 | МБ | 15 | Исполнено. Выделенные средства освоены в полном объеме.
27 | ГДП |  |  | Отдел занятости и социальных программ г. Кокшетау |  |  | 7.698 | 7.698 | 7.698 | МБ | 15 | Исполнено. Средства освоены в полном объеме.
28 | Оказание жилищной помощи |  |  | Отдел занятости и социальных программ г. Кокшетау |  |  | 23.993 | 23.993 | 23.993 | МБ | 15 | Исполнено. Средства освоены в полном объеме.
Задача 3. Усиление адресности и эффективности социальной помощи и услуг социально-уязвимым категориям граждан
51 | Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставляемыми субъектами частного сектора (в. т. ч. неправи-тельственными организациями) | % | Отчет | Отдел занятости и социальных программ г. Кокшетау | 100 | 100 |  | * | * | * | * | Исполнено 100%. Общественное объединение "Общество Умут-Кокше" оказало услуги в условиях полустационара 15 гражданам
52 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | % | Отчет | Отдел занятости и социальных программ г. Кокшетау | 100 | 108.5 |  | * | * | * | * | Исполнено. 108,5 % (при плане 82 фактически выполнено 89). (89/82=108,5%)
53 | Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, в общей численности инвалидов | % | Отчет | Отдел занятости и социальных программ г. Кокшетау | 80 | 81 |  | * | * | * | * | Исполнено. Обеспечение производится за счет средств областного бюджета, обеспечено 80 %. (208/258=80,6)
54 | Количество рабочих мест для инвалидов, созданных общественными организациями инвалидов | % | Отчет | Отдел занятости и социальных программ г. Кокшетау | 20 | 20 |  | * | * | * | * | Исполнено. Рабочие места созданные ОО «Шанс», «КОС», «КОГ», составили 20 %
Мероприятия
29 | Оказание санаторно-курортного оздоровления участникам ВОВ, приравненным к ним лицам |  |  | Отдел занятости и социальных программ г. Кокшетау |  |  | 25.586 | 25.586 | 25.586 | МБ | 29 | Исполнено
30 | На оказание социальной помощи участникам и инвалидам Великой отечественной войны на расходы за коммунальные услуги |  |  | Отдел занятости и социальных программ г. Кокшетау |  |  | 9.155 | 9.155 | 8.319 | МБ | 28 | Исполнено.
31 | Обеспечение инвалидов обязательными гигиеническими средствами |  |  | Отдел занятости и социальных программ г. Кокшетау |  |  | 41.569 | 41.569 | 41.569 | МБ | 15 | Исполнено.
Цель 8. Сохранение историко-культурного наследия города, развитие языков
Целевые индикаторы
21 | «Уровень удовлетворенности населения города качеством услуг сферы культуры» | % | Социологический опрос | Отдел культуры и развития языков г. Кокшетау | 30 | 77.5 | [5 empty] | Исполнен. За 2015 год проведено 3007 мероприятия, которые посетило 837777 человек. За аналогичный период 2014г. проведено 2987 мероприятия, которые посетило 811082 человек. Согласно данным опроса среди населения уровень удовлетворенности населения города качеством услуг сферы культуры составил 77,5%.
22 | Доля отремонтированных памятников, имеющих особое значение для национальной истории и культуры | % | Акт выполненных работ | Отдел культуры и развития языков г. Кокшетау | 54.8 | 56.5 | [5 empty] | Исполнено. Работы по ремонту и благоустройству памятников, имеющих особое значение для национальной истории и культуры, проводятся в ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Кокшетау», которым проведены работы по содержанию 13 памятников (общее – количество памятников 23), что составляет 56,5 %.
Задача 1. Успешная реализация Программы функционирования и развития языков на 2011-2020 годы
55 | Доля населения города, владеющего государственным языком | % | Отчет | Отдел культуры и развития языков г. Кокшетау | 75 | 77.9 | [5 empty] | Исполнено. Доля взрослого населения города составляет 118984 человек. Из них казахов - 87016. Высших учебных заведениях число владеющих госязыком – 5750, (унив.А.Мырзахметова – 1103, Академия «Кокше»– 912, унив. Ш.Уалиханов - 3735). Всего доля взрослого населения города владеющего госязыком - 92766, что составляет 77,9%. (87016+5750)/118984=77,9%
Мероприятие
32 | Проведение конкурса "Балгын шак" среди воспитан.детских дошкольных учреждений на знание государственного языка |  |  | Отдел культуры и развития языков г. Кокшетау |  |  | 0.486 | 0.486 | 0.486 | МБ | 0 | Исполнено. 19 мая 2015 года проведено городской конкурс «Балғын шақ» среди воспитанников дошкольных учреждении некоренных национальностей. Всего в конкурсе приняли участия 26 воспитанников дошкольных учреждении.
33 | Проведение олимпиады "Тілдарын"среди молодежи на знание казахского, русского и английского языков |  |  | Отдел культуры и развития языков г. Кокшетау |  |  | 0.157 | 0.157 | 0.16 | МБ | 0 | 15 сентября 2015 года проведено городская олимпиада «Тіл – тұнық ойдың кәусары» в среди молодежи в совершенстве владеющей тремя языками. Всего в конкурсе приняли участия 10 человек.
34 | Провести состязание "Айтыс" среди молодых акынов |  |  | Отдел культуры и развития языков г. Кокшетау |  |  | 0.201 | 0.201 | 0.07 | МБ | 0 | Неисполнено. 8 декабря 2015 года проведено состязание молодых поэтов «Мәңгілік ел-ұлт мұраты» в честь празднования Дня Первого Президента и Дня Независимости№ Всего приняли участие 9 человек. В связи с изъятием денег с бюджета на оснований решений сессии городского маслихата №С-43/2 от 17.11.2015 года освоение финансирования с бюджета ниже планового показателя. Остальные средства были привлечены за счет спонсорских средств (117,5 тыс. тенге)
Задача 2. Расширение социально-коммуникативных и консолидирующих функций государственного языка
56 | Доля делопроизводства на государственном языке в общем объеме документооборота местного государственного органа | % | Отчет | Отдел культуры и развития языков г. Кокшетау | 100 | 100 | [5 empty] | Исполнено. Ежемесячно проводиться мониторинг делопроизводства в госучреждениях города. За 12 месяцев 2015 года всего исходящих корреспондеции составило 77908, из них 77908 на государственном языке, что составляет 100%
Мероприятие
35 | Обучение государственному языку работников государственных учреждений |  |  | Отдел культуры и развития языков г. Кокшетау |  |  |  | Не требуется |  |  |  | В ГКП «Центр обучения языкам» всего слушателей составляет 1011. Из них 568 (57%) являются государственными служащими, 788 местные жители, 233 представители некоренных национальностей.
Цель 9. Обеспечение единства нации и укрепление казахстанского патриотизма
Целевые индикаторы
23 | Увеличение доли населения, положительно оценивающего взаимоотношения институтов гражданского общества и государства | % | Социологический опрос | Отдел внутренней политики г. Кокшетау | 55 | 55 | [5 empty] | Исполнено. Всего опрошено 100 респондентов, из них 55% положительно оценивают взаимоотношения институтов гражданского общества и государства.
24 | Востребованность региональных СМИ | % | Социологический опрос | Отдел внутренней политики г. Кокшетау | 37 | 40 | [5 empty] | Исполнено. Из 100 опрошенных респондентов 40 считают, что востребованность в региональном СМИ есть, т.к. все новости региона освещаются в них, но большая часть респондентов, новости узнают из интернет ресурсов и телевидения
Задача 1. Сохранение и укрепление межэтнического и межконфессионального согласия
57 | Доля населения, положительно оценивающего государственную политику в сфере межконфессиональных отношений | % | Социологический опрос | Отдел внутренней политики г. Кокшетау | 87 | 87 | [5 empty] | Исполнено. Из 100 опрошенных респондентов жителей города Кокшетау 87% считают, что работа в сфере межконфессиональных отношений ведется эффективно, так как в городе нет острых конфликтов на межконфессиональной почве
58 | Доля населения, положительно оценивающего государственную политику в сфере межэтнических отношений | % | Социологический опрос | Отдел внутренней политики г. Кокшетау | 88 | 88 | [5 empty] | Исполнено. 88% опрошенных оценивают деятельность госоргановв сфере межэтнических отношений эффективной, так как в городе Кокшетау не наблюдаются конфликты на национальной почве
Мероприятия
36 | Проведение ежегодного областного конкурса среди СМИ «Золотое перо», посвященного Дню печати, телевидения и радио |  |  | ОВП |  |  | 0.272 | 0.272 | 0.292 | МБ | 4560254 | Исполнено
37 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню памяти жертв политических репрессий и голода |  |  | ОВП |  |  | 0.031 | 0.031 | 0.038 | МБ | 4560254 | Исполнено
38 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню единства народа Казахстана и Дню Победы |  |  | ОВП |  |  | 0.461 | 0.461 | 0.472 | МБ | 4560254 | Исполнено
Задача 2. Формирование молодежной политики
59 | Уровень удовлетворенности населения от 14 до 29 лет государственной политикой в отношении молодежи | % | Социологический опрос | Отдел внутренней политики г. Кокшетау | 45 | 50 | [5 empty] | Исполнено. 50 % из 100 опрошенных респондентов оценивают деятельность госорганов в области молодежной политики эффективной
60 | Доля молодежи, участвующей в деятельности молодежных организаций | % | Социологический опрос | Отдел внутренней политики г. Кокшетау | 8.9 | 8.9 | [5 empty] | Исполнено. В городе Кокшетау активно работают 23 молодежные организации, в деятельности которых активно принимают порядка 4,5 тысяч человек из числа молодежи, что составляет 8,9% от численности молодежи города Кокшетау.
61 | Уровень информированности населения через СМИ, выполняющие государственный заказ, об основных приоритетах развития страны и проводимой государственной политики | % | Социологический опрос | Отдел внутренней политики г. Кокшетау | 70 | 70 | [5 empty] | Исполнено. В 2015 году государственный социальный заказ о реализации государственной политики выполняли городские газеты «Степной Маяк», «Кокшетау» и Акмолинская областная телерадиокомпания «Казахстан».Уровень информированность населения города Кокшетау составил 70 %
Мероприятия
39 | Реализация мероприятий по молодежной политике |  |  | ОВП |  |  | 5.3 | 5.3 | 5.5 | МБ | 4560254 | Исполнено
40 | Привлечение молодежных общественных объединений, студенческой молодежи, учащихся школ и ТиПО к проведению патриотических акций | ед |  | ОВП |  |  |  | 500 | 1325 |  |  | Исполнено
Цель 10. Развитие массового спорта и туризма
Целевые индикаторы
25 | Увеличение охвата населения всех возрастов, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | Отчет в УФКиС | Отдел спорта и физической культуры г. Кокшетау | 20 | 20.4 | [5 empty] | Исполнено. В городе Кокшетау на 01.12.2015 года численность населения составляет 159184. человек. Численность занимающихся физической культурой и спортом по городу Кокшетау составила 32500 человек, или 20,4%.
26 | Увеличение совокупного дохода организаций, предоставляющих услуги в сфере туристской деятельности | млн.тенге | Статистические данные |  | 455.6 | 306.5 | [5 empty] | Стат. данные за 9 месяцев 2015 года Статистические данные за 2015 год будут сформированы в апреле 2016 года
Задача 1. Пропаганда физической культуры и спорта и обеспечение участия спортменов в республиканских и международных соревнованиях
62 | Охват детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом | % | Отчет в УФКиС | Отдел спорта и физической культуры г. Кокшетау | 20 | 20.5 | [5 empty] | Исполнено. Охват детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом составил 20,5% при плане 20,0%.
Мероприятия
41 | Проведение спортивно-массовых мероприятий |  |  | Отдел спорта и физической культуры г. Кокшетау |  |  | 7.649 | 7.649 | 7.649 | МБ | 0 | Исполнен. В отчетном периоде проведено 205 спортивно-массовых мероприятий с общим охватом 42 130 тыс человек.
42 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях |  |  | Отдел спорта и физической культуры г. Кокшетау |  |  | 13.723 | 13.723 | 13.723 | МБ | 0 | Исполнен.Спортсмены города участвовали в соревнованиях в рамках программы областной спартакиады «Хрустальный колос-2015», «Кулагер» и «Ак бидай», «Надежда».
Задача 2. Повышение конкурентоспособности сферы туризма
63 | Увеличение количества посетителей внутреннего туризма | тыс. чел. | Статистические данные |  | 61.7 | 36 | [5 empty] | Стат. данные за 9 месяцев 2015 года. Статистические данные за 2015 год будут сформированы в апреле 2016 года
64 | Увеличение количества посетителей въездного туризма | тыс. чел. | Статистические данные |  | 0.8 | 0.5 | [5 empty] | Стат. данные за 9 месяцев 2015 года. Статистические данные за 2015 год будут сформированы в апреле 2016 года
Мероприятие
43 | Участие в региональных, республиканских и международных туристких ярмарках | Ед. | [5 empty] | 1 | 0 |  |  | Не исполнен
Цель 11. Обеспечение правопорядка и общественной безопасности
Целевые индикаторы
27 | «Прогнозный уровень доверия населения к органам внутренних дел» | % | Социологический опрос | Управление внутренних дел г. Кокшетау | 55 | 55 | [5 empty] | Исполнено. По итогам 2015г. уровень доверия населения к ОВД составил 55%. В целях повышения доверия населения к ОВД, сотрудниками УВД на постоянной основе через средства массовой информации проводится имиджевая пропаганда деятельности ОВД по охране общественного порядка и борьбы с преступностью.
Задача 1. Обеспечение дорожной безопасности
65 | Снижение количества (уровня) дорожно-транспортных происшествий (на 10 тысяч единиц автотранспорта) | случаев на 10 тыс. ед. транспорта | - | Управление внутренних дел | 18.5 | 96.53 | [5 empty] | Исполнено.
Мероприятия
44 | Проведение профилактических отработок административных участков города, где допущен рост аварийности, обеспечение участия других подразделений наружной службы УВД в пресечений нарушений ПДД | ед |  | Управление внутренних дел г. Кокшетау |  |  |  | 12 | 12 |  |  | Исполнено. Анализ аварийности за 2015 год показывает, что в сравнении с 2014 годом произошел рост общего количества ДТП на 11,1% (с 811 до 913), вместе с тем снизилось количество ДТП с погибшими на 14,2% (с7 до 6), ДТП с получившими ранения на 16,6% .
Задача 2. Укрепление общественного порядка и поддержание необходимого уровня безопасности жизни, здоровья, конституционных прав и свобод граждан
66 | Увеличение доли раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений от числа преступлений данной категории, по которым уголовные дела находятся в производстве | % | Отчет в ДВД | Управление внутренних дел г. Кокшетау | 53/91 | 80/100 | [5 empty] | Исполнено. По итогам 2015г. зарегистрировано 213 тяжких и 11 особо тяжких видов преступлений, Раскрываемость тяжких видов преступлений составило 80% и особо тяжких-100%.
67 | Количество изъятых наркотиков, в том числе героина | кг. | Отчет в ДВД | Управление внутренних дел г. Кокшетау | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | Исполнено. По итогам 2015г. в рамках борьбы с наркобизнесом на территории города было выявлено 138 наркопреступлений, из незаконного оборота изъято более 50кг.. различных наркотических средств, в том числе более 1,5 кг. героина.
Мероприятия
45 | Проведение мероприятий, направленных на профилактику и раскрытие преступлений, в том числе тяжких и особо-тяжких преступлений и из "прошлых лет" | Ед. | [5 empty] | 12 | 12 |  |  | Исполнено. В целях профилактики данного вида преступлений силами личного состава ОКП и ОАП проводятся отработки увеселительных и питейных заведений, ночных клубов, и мест сборищ молодежи, все маршруты патрулирования максимально приближены к увесилительным заведениям и наиболее криминогенным участкам города. Проведенная работа повлияла на улучшение раскрываемости тяжких видов преступления +22,7% (с 57,3% до 80%), причинений тяжкого вреда здоровью +16,1% (с 69,6% до 85,7%) , грабежей +11,9% (с 55,4% до 67,3%). Также обеспечена 100% раскрываемость особо тяжкого вида преступления, убийств, разбоев, хулиганств, квартирных краж, угонов автотранспорта.
46 | Проведение рейдовых мероприятий в увеселительных заведениях, ночных клубах по выявлению фактов распространения и употребления наркотиков, психотропных веществ | Ед. | [5 empty] | 6 | 144 |  |  | Исполнено. В 2015 году в целях противодействия преступности и укреплению правопорядка были проведены организационно-профилактические мероприятия «Правопорядок», «Быт», «Алкоголь», «Надзор», «Участок», рейдовые мероприятия по увеселительным заведениям. С целью предупреждения преступленийактивизирована работа УИП по сбру материалов в отношений лиц больных алкоголизмом и наркоманиейдля осуждения на принудительное лечение в условиях СЛПУ.
47 | Проведение оперативно–профилактических мероприятий «Мак», «Допинг» | Ед. | [5 empty] | 6 | 6 |  |  | Исполнено. В 2015 году вследствие в рамках борьбы с наркобизнесом выявлено 138 наркопреступлений. Также ведется работа по выявлению потребителей наркотических веществ с помощью наркотестов, так в средних школах выявлено 5 фактов употребления наркотиков.
Цель 12. Развитие системы Гражданской обороны, защиты населения и экономического потенциала от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Целевые индикаторы
28 | Снижение людских потерь от чрезвычайных ситуаций | % | - | ГУ «ОЖКХ, ПТ и АД г. Кокшетау» | 10 | 0.006 | [5 empty] | Исполнено. Снижение людских потерь от чрезвычайных ситуаций составило 0,006%. Численность населения на 1.01.2016 г. 159488 человек, за 12 месяцев 2015 года на территории г. Кокшетау произошла гибель 10 человек (от опасных факторов пожара 7 человек, утонувшие на водах 3 человека).
Задача 1. Повышение уровня готовности, оперативности и устойчивости управления в кризисных ситуациях
68 | Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия паводкам и наводнениям, селям, оползням, землетрясениям, пожарам | % | - | ГУ «ОЖКХ, ПТ и АД г. Кокшетау» | 68 | 69.3 | [5 empty] | Исполнено. Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия паводкам и наводнениям, селям, оползням, землетрясениям, пожарам составил 69,3%
Мероприятие
48 | Проведение мониторинга опасных по возникновению паводков и других видов чрезвычайных ситуации природного характера |  |  | ГУ «ОЖКХ, ПТ и АД г. Кокшетау» |  |  |  | Не требуется |  |  |  | Согласно плану мероприятий проведены следующие виды работ: организован штаб по оперативному реагированию предупредительных работ, разработан план мероприятий по подготовке и безаварийному пропуску противопаводковых вод, для предупреждения порыва дамб проведены берегоукрепительные работы по подсыпке инертными материалами русла р. Шагалы в районе моста с.Красный ЯР на высоту до 1 метра.
Направление 3. Инфраструктурный комплекс
Цель 13. Формирование современной инфо и телекоммуникационной инфраструктуры города
Целевые индикаторы
29 | Уровень удовлетворенности населения качеством услуг в сфере связи и коммуникаций | % | Социологический опрос | ИСИ | 85 | 100 | [5 empty] | Исполнено. Общий уровень удовлетворенности населения качеством услуг в сфере телекоммуникации за 2015 год составило 100%
Задача 1. Повышение уровня компьютерной грамотности, цифровизация связи и обеспечение мобильной связью
69 | Уровень компьютерной грамотности населения | % | Социологический опрос | Аппарат акима, ОО | 55 | 58 | [5 empty] | Исполнено. Согласно социологическому опросу уровень компьютерной грамотности населения составил 58%.
70 | Достижение 100-процентного уровня цифровизации местной телефонной связи к 2015 году | % |  | Казахтелеком | 100 | 100 | [5 empty] | Исполнено. Цифровизация телефонных станций составляет 100%
71 | Обеспечение услугами мобильной связи населенных пунктов с численностью от 1000 человек и более | % |  | ИСИ | 100 | 100 | [5 empty] | Исполнено. Обеспеченность услугами мобильной связи населенных пунктов составил 100%
Цель 14. Обеспечение доступности жилья и развитие строительства
Целевые индикаторы
30 | «Индекс физического объема строительных работ» | % | Статистические данные | Отдел строительства г. Кокшетау | 98.5 | 100.2 | [5 empty] | Исполнено. По итогам 2015 года ИФО строительных работ составил 100,2%.
31 | «Ввод в эксплуатацию жилых зданий, в том числе: арендного жилья ипотечного жилья | тыс. кв.м тыс.кв.м | Статистические данные | Отдел строительства г. Кокшетау | 10,7 16,8 | 13,6 13,1 | [5 empty] | Исполнено. В текущем году из запланированных к завершению 11 объектов строительства, сданы в эксплуатацию во втором полугодии 2015 года 10 объектов: - ипотечного жилья - четыре 30-ти квартирных жилых домовв районе ЖК Жансая (поз 2,3,4,5), один 45-ти кв.ж.д. в г.Кокшетау (поз.3), один пятиэтажный 30-ти кв.ж.д.сев.мкр.Васильковский 50% для вкладчиков ЖССБ и 50% для очередников.; - арендного жилья – один 45-ти кв.ж.д. (поз 1), 35-ти кв. Семиэтажный жилой дом для молодых семей. - для очередников – 45-ти кв.ж.д. в г.Кокшетау (поз.2) Не введен в эксплуатацию 30-ти кв.ж.д в районе ЖК «Жансая» (поз 1). Позиция 1 – не подписани акт гос.комиссии, не выполнен объем работ. Не введены в эксплуатацию два дома в связи с тем что не подписаны гос.акты по строительству пятиэтажного жилого дома (замечание СЭС и ЧС), семиэтажного жилого дома (отсутсвие инженерных сетей. В связи с секфистированием сняты средства по сртоительству 45-ти кв.ж.д. (поз 1) молодым семьям, 45-ти кв.ж.д. (поз 2) – очнредникам. Не выполнение по ипотечному жилью объясняется тем, что два дома введены в экплуатацию 50% для вкладчиков ЖССБ и 50% арендного жилья.
32 | «Уровень обеспеченности градостроительной документацией»* | % | - | Отдел архитектуры и градострои-тельстваг.Кокшетау | 100 | 100 | [5 empty] | Исполнено. Обеспеченность градостроительной документацией составила 100%. Строительно-монтажные работы ведутся в соответствии с законодательством РК об архитектурной и строительной деятельности и государственных нормативов субъектами строительства
Задача 1. Обеспечение доступности жилья
72 | Количество граждан, нуждающихся в обеспечении жильем | чел. | - | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Кокшетау | 6486 | 7861 | [5 empty] | Не исполнено. Согласно спискам очередников отдела жилья ГУ «ОЖКХ, ПТ и АД города Кокшетау» нуждающимися в предоставлении жилища из гос. фонда по 4 спискам граждан признаны 7861 человека. Рост показателя объясняется увеличением количество граждан желающих улучшить жилищные условия по программе «Доступное жилье-2020» увеличилось.
Задача 2. Развитие социального строительства
73 | Строительство дошкольных учреждений | мест | Статистические данные | Отдел строитель-ства г. Кокшетау | 480 | 0 | [5 empty] | Не исполнено. Объекты переходящие в связи с дефицитом средств (строительство ДОУ на 280 мест и ДОУ на 240 мест (Шанхай).
74 | Строительство школьных учреждений | мест | - | Отдел строитель-ства г. Кокшетау | - | 764 | [5 empty] | Введены в эксплуатацию актами гос.комиссии от 29.09.2015 г. пристройка на 500 мест к СШ №2 в г.Кокшетау и пристройка на 264 мест к СШ №3 в с.Красный Яр.
Мероприятия
49 | Строительство дошкольное образовательное учреждение на 280 мест в микр. Коктем в г.Кокшетау |  |  | Отдел строитель-ства г. Кокшетау |  |  | 400 | 400 | 400 | РБ | 467 | Исполнено. Проведена корректировка ПСД с 240 мест на 280 мест. Финансирование выделено из Нац.Фонда РК. Объем работ 2015 года выполнен. Объект переходящий на 2016 год.
50 | Строительство пристройки на 500 мест к СШ №2 в г.Кокшетау |  |  | Отдел строитель-ства |  |  | 119.624 | 119.624 | 119.624 | МБ | 15 | Исполнено. Софинансирование на завершение выделены из МБ. Введен в эксплуатацию актом гос.комиссии от 29.09.2015г.
Цель 15. Развитие жизнеобеспечивающей инфраструктуры
Целевые индикаторы
33 | Уровень удовлетворенности потребителей качеством коммунальных услуг | % | Социологический опрос | ГУ «ОЖКХ, ПТ и АД г. Кокшетау» | 75 | 75 | [5 empty] | Исполнено. В 2015 году произведена замена 9,448 км сетей водоснабжения, 0,525 км сетей водоотведения, 4,045 км сетей теплоснабжения. Замена аварийных внутриквартальных сетей позволила снизить аварийность трубопроводов, что позволило поднять уровень качества услуг водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. За год водоснабжение. Водоотведение и теплоснабжение города осуществлялось без перебоев.
34 | Увеличение уровня доступа населения к централизованному водоснабжению | % |  | ГУ «ОЖКХ, ПТ и АД г. Кокшетау» | 92 | 82.3 | [5 empty] | Не исполнено. Численность населения составляет по стат данным 158984 человек, количество населения пользующих централизованным водоснабжением 129254 чел. (129254/158984*100=82,3%). Не исполнение показателя в связи с тем, что бюджетные средства на строительство водопровода не выделялись.
35 | Увеличение уровня обеспеченности услугами теплоснабжения | % |  | ГУ «ОЖКХ, ПТ и АД г. Кокшетау» | 90.3 | 79.4 | [5 empty] | Не исполнен. Показатель не достигнут до планируемого уровня вследствие отсутствия средств для подключения у потребителей, получивших технические условия на подключения к источникам теплоснабжения не подключившихся к нему.
36 | Увеличение уровня обеспеченности населения услугами водоотведения | % |  | ГУ «ОЖКХ, ПТ и АД г. Кокшетау» | 98.1 | 71 | [5 empty] | Не исполнен. Населения населения, пользующихся централизованной канализацией составило 112934 человек или 71,0% Не исполнение показателя в связи с тем, что бюджетные средства на строительство канализации не выделялись.
37 | Увеличение уровня обеспеченности населения услугами газоснабжения, находящихся в коммунальной собственности | % |  | ГУ «ОЖКХ, ПТ и АД г. Кокшетау» | 100 | 37 | [5 empty] | Не исполнен. Всего в городе 227 ГРУ, на балансе ГУ «ОЖКХ, ПТ и АД города Кокшетау» находятся 88 ГРУ, на балансе ТОО «Кокше Транс Газ» - 105, бесхозяйные – 34 ГРУ. Действующих ГРУ в коммунальной собственности в 2015 году -35 шт, по 14 ГРУ ведется подключение абонентов что составляет 55,7%. В 2015 году выполнен текущий ремонт 5 ГРУ. На балансе ТОО «Кокше Транс Газ» действующих ГРУ – 35 шт, по 70 ГРУ ведутся восстановительные работы. Имеются отремонтированные ГРУ, подключение которых не произведено из-за неготовности абонентов, ранее производивших демонтаж труб в своих квартирах. Всего действующих и отремонтированных ГРУ – 84 шт, или 37% к общему количеству.
Задача 1. Повышение эффективности деятельности ЖКХ
75 | Доля объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта, % | % |  | ГУ «ОЖКХ, ПТ и АД г. Кокшетау» | 40 | 26 | [5 empty] | Исполнен. Всего по данным ГУ «Отдел жилищной инспекции города Кокшетау» имеется 807 МЖД (многоквартирных жилых дома) с учетом домов города, пос. Станционный и с. Красный Яр. Из них в городе - 775 многоквартирных жилых домов. За 2015 год отремонтировано 6 МЖД, из них 4 за счет средств республиканского бюджета, 2 –за счет возвратных средств. С учетом отремонтированных домов за период с 2011 по 2015 год (66 домов), требует ремонта 210 МЖД.
Задача 2. Снижение аварийности водопроводных сетей
76 | Число аварий на водопроводных сетях, единиц | ед. |  | ГУ «ОЖКХ, ПТ и АД г. Кокшетау» | 0.4 | 0 | [5 empty] | Исполнено.
Задача 3. Снижение аварийности тепловых сетей
77 | Протяженность замененных тепловых сетей, в км | км |  | ГУ «ОЖКХ, ПТ и АД г. Кокшетау» | 9.1 | 10.026 | [5 empty] | Исполнено. По данным ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу» при плане замены 9,1 км тепловых сетей на 2015 год, фактическое выполнение составило 10,026 км в однотрубном исполнении.
78 | Число аварий на тепловых сетях, единиц | ед. |  | ГУ «ОЖКХ, ПТ и АД г. Кокшетау» | 0 | 0 | [5 empty] | Исполнено.
Задача 4. Снижение аварийности канализационных сетей
79 | Число аварий на канализационных сетях, единиц | ед. |  | ГУ «ОЖКХ, ПТ и АД г. Кокшетау» | 0.01 | 0 | [5 empty] | Исполнено.
80 | Пропущено сточных вод через полную биологическую очистку, в тыс. куб. м | тыс. куб. м |  | ГУ «ОЖКХ, ПТ и АД г. Кокшетау» | 5200 | 5200 | [5 empty] | Исполнено. Вся сточная вода, поступающая из города проходит механическую и биологическую очистку
Задача 5. Реализация газификации города
81 | Количество функционирующих ГРУ | ед. |  | ГУ «ОЖКХ, ПТ и АД г. Кокшетау» | 230 | 84 | [5 empty] | Не исполнен. Всего в городе 227 ГРУ. Действующих ГРУ в коммунальной собственности в 2015 году -35 шт, по 14 ГРУ ведется подключение абонентов что составляет 55,7%. В 2015 году выполнен текущий ремонт 5 ГРУ. На балансе ТОО «Кокше Транс Газ» действующих ГРУ – 35 шт, по 70 ГРУ ведутся восстановительные работы. Имеются отремонтированные ГРУ, подключение которых не произведено из-за неготовности абонентов, ранее производивших демонтаж труб в своих квартирах. Всего действующих и отремонтированных ГРУ – 84 шт.
Цель 16.Энергосбережение
Целевые индикаторы
38 | Охват приборами учета тепловой энергии | ед. |  | ГУ «ОЖКХ, ПТ и АД г. Кокшетау» | 207 | 502 | [5 empty] | Исполнен. По данным группы учета ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу» тепловые счетчики установлены юр. лицами-103 единиц, ч\ж дома-133 единиц, МЖД-266.
39 | Охват заменой и установкой энергосберегающих ламп | ед. | - | ГУ «ОЖКХ, ПТ и АД г. Кокшетау» | 6100 | 8216 | [5 empty] | Исполнен. В 2015 году произведена замена светильников на энергосберегающие на 17 участках общей протяженностью 12 560 м, всего в городе на сегодняшний день установлено 8 216 энергосберегающих ламп на объектах уличного освещения
Задача 1. Повышение энергоэффективности в электроэнергетике и ЖКХ
82 | Заключение договоров по вывозу ТБО с физическими лицами | чел. |  | ГУ «ОЖКХ, ПТ и АД г. Кокшетау» | 125850 | 122523 | [5 empty] | Не исполнен. ГКП на ПХВ «Тазалык» - 115 400 чел, ИП Есенбаев – 3 653 чел, ТОО «Жанал Тазалык» - 3470 чел.
83 | Заключение договоров по вывозу ТБО с юридическими лицами | чел. |  | ГУ «ОЖКХ, ПТ и АД г. Кокшетау» | 2300 | 2492 | [5 empty] | Исполнен. ГКП на ПХВ «Тазалык» - 2010 ю/л, ИП Есенбаев – 63 ю/л, ТОО «Жанал Тазалык» - 419 ю/л.
Цель 17. Улучшение связанности экономического пространства
40 | Доля автомобильных дорог местного значения находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии | % |  |  | 83.8 | 62 | [5 empty] | Неисполнено. Общая протяженность дорог города составляет 258,8 км, в т.ч. имеют твердое и грунтовое покрытие – 157,8 км, только грунтовое покрытие – 101,0 км. В хорошем и удовлетворительном состоянии находятся 160,4 км дорог, что составляет 62 %. Такой показатель объясняется недостаточностью средств на проведение большего объема капитального и среднего ремонта.
41 | Объем грузооборота | млн.ткм. | - |  | 31.3 | 23.9 | [5 empty] | Не исполнено. По статистическим данным грузооборот за 2015 год составил 23,9 млн.ткм.
42 | Объем пассажирооборота | млн.ткм. | - |  | 143 | 126.8 | [5 empty] | Не исполнено. По статистическим данным пасажирооборот за 2015 год составил 126,8 млн. пкм.
Задача 1. Развитие автомобильных дорог местного значения
84 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения | км. | - |  | - | -
85 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог местного значения | км. | - |  | 6.1 | 6.557 | [5 empty] | Исполнено. В 2015 году капитально отремонтированы ул. Абая (Горького – Вернадского) 3 стадия – 3,7 км, ул. Ул. Женис (Ауельбекова –Уалиханова) – 1,033 км, ул. Сатпаева (Сабатаева –Уалиханова) - 0,629 км, дорога от проезда на завод от АО «Кокшетауминводы» до угла ограждения ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу» - 0,270 км, выполнен средний ремонт по ул. Набережная (Абая– Капцевича) – 0,925 км.
Задача 2. Развитие пассажирских, таксомоторных перевозок, автовокзалов и автостанций
86 | Доля неохваченных пассажирским автотранспортным сообщением населенных пунктов | % | - |  | 1.3 | 0 |  |  |  |  | - | Исполнено. Все населенные пункты охвачены. ГУ «ОЖКХ, ПТ и АД города Кокшетау» занимается вопросами перевозок автотранспортом в черте города, а также пос. Станционный, с. Красный Яр и пос. Чайкиной. Все эти пункты обеспечены регулярными автобусными маршрутами.
87 | Обеспеченность городов официальными перевозками такси* | % | - |  | 97.2 | 99.1 | [5 empty] | Исполнен
88 | Оснащенность населенных пунктов, не имеющих автовокзалы и автостанции, местами посадки и высадки пассажиров,% | % | - |  | 0 | 0 | [5 empty] | Исполнено. Все населенные пункты имеют автовокзалы и автостанции, места посадки и высадки пассажиров.
Направление 4. Территориальное (пространственное) развитие, экология
Цель 18. Улучшение условий жизнеобеспечения сельского населения
Задача 1. Обеспечение социальной поддержки специалистам социальной сферы сельских населенных пунктов
43 | Увеличение количества сельских населенных пунктов с высоким потенциалом развития | ед. | - | Акимы города и села | 1 | 1 | [5 empty] | Исполнено. Количество сельских населенных пунктов с высоким потенциалом развития составило 1 ед.
89 | Привлечение специалистов сферы образования на село | чел. | Отчет в УЭиБП | ОСХ и В | 4 | 41 | [5 empty] | Исполнено. Выделено подъемные пособия всего 56 чел. , в т. ч. образование – 37 чел. Выделен бюджетный кредит всего 6 чел, в т. ч образование – 4 чел, прибывшим в с. Красный Яр.
90 | Привлечение специалистов сферы здравоохранения на село | чел. | Отчет в УЭиБП | ОСХ и В | 9 | 15 | [5 empty] | Исполнено.. Выделено подъемные. пособия 56 чел. , в т. ч. здравоохранение – 13 чел. Выделен бюджетный кредит 6 чел, из в т. Ч. здравоохранение – 2 чел, прибывшим в с. Красный Яр.
Цель 19. Обеспечение рационального и эффективного использования земельных ресурсов
44 | Утверждение землеустроительных проектов по формированию земельных участков | ед. | Отчет по гос услугам | ОЗО г.Кокшетау | 2200 | 1250 | [5 empty] | Не исполнено. В связи с не поступлением заявлений от граждан в ЦОН, расхождения фактического исполнения от плана 950 ед.
Задача 1. Обеспечение рационального и эффективного использования земельных ресурсов
91 | Постановление акимат города Кокшетау по предоставлению земельных участков | ед. | Отчет по гос услугам | ОЗО г.Кокшетау | 2300 | 1176 |  | * | * | * | * | Не исполнено. Количество постановлений акимата города Кокшетау по предоставлению земельных участков составило 1176 единиц, что ниже планового показателя на 1124 ед.
92 | Утверждение кадастровой стоимости земельных участков | ед. | Отчет по гос услугам | ОЗО г.Кокшетау | 280 | 188 |  | * | * | * | * | Не исполнено. Проведена оценка кадастровой стоимости 188 земельных участков, что на 92 участка меньше планового показателя.
93 | Проведение аукционов по продаже земельных участков | ед. | Отчет по гос услугам | ОЗО г.Кокшетау | 4 | 0 |  | * | * | * | * | Не исполнено. Аукционы по продаже земельных участков в 2015 году не проводились
94 | Доля введенных в оборот сельскохозяйственных угодий от общего количества неиспользованной земли | % |  | ОЗО г.Кокшетау | 100 | 0 |  | * | * | * | * | Не исполнено.
95 | в том числе пашни | % |  | ОЗО г.Кокшетау | - | - |  | * | * | * | *
Цель 20. Обеспечение экологической безопасности
45 | Уровень удовлетворенности населения экологической ситуацией в городе | % | Социологический опрос | УПРРП | 85 | 85 | [5 empty] | Исполнено.
46 | Снижение валовых выбросов вредных веществ | % | Департамент экологии по Акмолинской области | УПРРП | 4.8 | 2.9 | [5 empty] | Исполнено. Снижение выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ отходящих от станционных источников г. Кокшетау составило 2,9%, сокращение на 7,3 тыс.тонн произошли в результате повышения температур в зимний период, а также остановки предприятии из-за кризиса.
47 | Площадь зеленых насаждений лесных культур | шт. | ГУ «Отдел ЖКХ,ПТ и АД г.Кокшетау» | УПРРП | 29471 | 3782 | [5 empty] | Неисполнено. Площадь зеленых насаждений лесных культур на территорий города Кокшетау составил 3782 штук
Задача 1. Сокращение эмиссий в окружающую среду
96 | Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников | тыс.тонн | Департамент экологии по Акмолинской области | УПРРП | 12 | 7.3 | [5 empty] | Исполнено. Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников составили 7,3%
Задача 2. Обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования лесных ресурсов
97 | Площадь воспроизводства лесов и лесоразведения | га | ГУ «Отдел ЖКХ,ПТ и АД г.Кокшетау» | УПРРП | 3000 | 0 | [5 empty] | Не исполнено.
Цель 21.Утилизация твердых бытовых отходов
48 | Объем коммунальных отходов, направленных на переработку | тонн | Департамент экологии по Акмолинской области | УПРРП | 7.3 | - | [5 empty] | Переработка коммунальных коммунальных отходов, на территорий города не осуществляется по причине отсутствия перерабатывающих заводов
Направление 5. Система государственного местного управления и самоуправления
Цель 22. Оптимизация процессов оказания государственных услуг, обеспечение их открытости и доступности
49 | Уровень удовлетворенности населения качеством оказания социально-значимых услуг | % | Законом РК «О государственных услугах» | Аппарат акима | 0* | 0* | [5 empty] | *-В соответствии с Законом РК «О государственных услугах» от 15 апреля 2013 года понятие «Социально-значимые услуги» отсутствует.
50 | Доля рассмотренных жалоб и обращений | % | Отчет в областной акимат | Аппарат акима | 100 | 100 | [5 empty] | Исполнено. В ГУ «Аппарат акима города Кокшетау» в 2015 году поступило-6845 обращений, из них 826 от юридических лиц, 6019 от физических лиц. Из них: рассмотрено – 6845 (100%)
Задача 1. Создание условий для обеспечения надлежащего качества и доступности оказываемых государственных услуг
98 | Увеличение количества социально-значимых услуг, переведенных в электронный формат | % | Законом РК «О государственных услугах» | Аппарат акима | 0* | 0* | [5 empty] | *- В соответствии с Законом РК «О государственных услугах» от 15 апреля 2013 года понятие «Социально-значимые услуги» отсутствует.
99 | Увеличение количества государственных услуг, оказываемых через центры обслуживания населения (ЦОНы) | % | Отчеты государственных учреждений, оказывающих гос.услуги. | Аппарат акима | 95 | 91.5 | [5 empty] | Не исполнено. Из 47 видов госуслуг предусмотренных к оказанию через ЦОН и ПЭП, услуго получатели обратились по 43 видам госуслуг, по которым в 2015 году имелась возможность оказания через ЦОН или портал «электронного правительства» (43/47=91,5%)
Мероприятия
51 | Уровень видов государственных услуг, оказываемых через центры обслуживания населения. | % |  | Аппарат акима |  |  |  | 95 | 13.8 |  |  | Не исполнено.
52 | Увеличение доли пользователей государственных услуг, оказываемых через портал электронного правительства | % |  | Аппарат акима |  |  |  | 25 | 13.8 |  |  | Не исполнено.
3. Анализ межведомственного взаимодействия
| Наименование целевого индикатора/показателя результата |  |  | Орган -соисполнитель |  |  |  | Анализ взаимодействия
| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3
Цель 4: Улучшение качества, доступности образования и повышение эффективности системы охраны прав и защиты законных интересов детей
| Строительство школьных учреждений |  |  | ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау» |  |  |  | В 2015 году введены в эксплуатацию пристройка на 500 мест к СШ №2 в г.Кокшетау и пристройка к СШ №3 в селе Красный Яр на 264 мест.
Цель 6: Обеспечение занятости и эффективной системы социальной защиты граждан
| Доля трудоустроенных от числа лиц, обратившихся по вопросу трудоустройства |  |  | КГУ Центр занятости |  |  |  | Отделом на принципах активного взаимодействия ведется работа с профсоюзными организациями, союзом работодателей по обеспечению заключения трехсторонних соглашений по социальному партнерству, а также на принципах государственно-частного партнерства проводится системная работа по организации и проведению вышеуказанных мероприятий со следующими организациями: ГУ « Управление координации занятости и социальных программ, ГУ «Отдел образования», ВУЗы, ССУЗы, общественные объединения Акмолинской области, Департамент по защите прав детей Акмолинской области, подведомственные учреждения при ГУ «Отдел отделе занятости и социальных программ города Кокшетау », государственное учреждение «Кокшетауский городской центр социальной адаптации для лиц не имеющих определенного места жительства», коммунальное государственное учреждение «Центр занятости» отдела занятости и социальных программ города Кокшетау
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума |  |  | *
| Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении |  |  | *
| Уровень безработицы |  |  | КГУ Центр занятости
Цель 7. Сохранение историко-культурного наследия города, развитие языков
|  |  |  | ГУ «Отдел внутренней политики», ГУ «Отдел образования», ГУ «Управление культуры», ГУ «Управление туризма, физической культуры и спорта», ГУ «Управление внутренней политики», Областной центр народного творчества, ВУЗы, ССУЗы, этнокультурные объединения Акмолинской области, Военная часть 5510, Департамент по защите прав детей Акмолинской области, ОО «Общество слепых», ОО «Общество глухих». ОФ «Наследие поколений» |  |  |  | Отделом на принципах активного взаимодействия, в рамках государственно-частного партнерства проводится системная работа по организации и проведению мероприятий к государственным, национальным, профессиональным праздникам со следующими организациями: ГУ «Отдел внутренней политики», ГУ «Отдел образования», ГУ «Управление туризма, физической культуры и спорта», ГУ «Управление внутренней политики», Областной центр народного творчества, ВУЗы, ССУЗы, этнокультурные объединения Акмолинской области, Военная часть 5510, Департамент по защите прав детей Акмолинской области, ОО «Общество слепых», ОО «Общество глухих». Совместно с ОФ «Наследие поколений» проведено совместное мероприятие Форум молодых акынов и айтыс молодых акынов.
Цель 13. Обеспечение доступности жилья и развитие строительства
| 1.Развитие строительства, реконструкции и (или) приобретение у частых застройщиков государственного арендного и кредитного жилья. Проектирование, развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в районах жилищной застройки. Строительство и реконструкция объектов образования. Устойчивое развитие системы водоснабжения и водохозяйственных сооружений |  |  | 1. ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства г. Кокшетау»; 2. ГУ Отдел земельных отношений г. Кокшетау»; 3. Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования Акмолинской области 4. Управление энергетики и коммунального хозяйства Акмолинской области, Управление строительства Акмолинской области Управление строительства Акмолинской области |  |  |  | 1. Подготовка генеральных планов и ПДП населённых пунктов; 2. Выдача земельных участков под строительство объектов. 3. Контроль ведется на постоянной основе уполномоченным органом, начиная с момента выдачи лицензии на проведение строительных работ и заканчивая подписанием актов приемки в эксплуатацию объектов жилья. 4-5. Постоянное взаимодействие с местными исполнительными органами привело к более эффективной реализации инвестиционных проектов.
3. Анализ внешнего воздействия
| Факторы внешнего воздействия и их влияние на достижение показателей | [5 empty] | Принятые меры
| 1 | [5 empty] | 2
Цель 6: Обеспечение занятости и эффективной системы социальной защиты граждан
| 1. Рост безработицы. Высвобождение рабочей силы вследствие реструктуризации, банкротства и приостановки работы предприятий. | [5 empty] | Меры по сохранению рабочих мест и содействию занятости.
| 2. Увеличение доли населения с доходами ниже установленного прожиточного минимума | [5 empty] | Поэтапное повышение минимальных социальных стандартов
| 3. Возникновение социальной напряженности. | [5 empty] | Усиление адресной социальной помощи
| 4. Отсутствие доступа к специальным социальным услугам. | [5 empty] | Охват 100% населения системой специальных социальных услуг.
Цель 7. Сохранение историко-культурного наследия города, развитие языков
| 1. Неэффективная работа подведомственных организаций. Отток кадров из подведомственных организаций. | [5 empty] | Проведение анализа деятельности подведомственных учреждений с предоставлением конкретных рекомендаций по улучшению работы. Стимулирование деятельности работников культуры.
Цель 13. Обеспечение доступности жилья и развитие строительства
| Удорожание строительства, недостаточное обеспечение строительными материалами казахстанского происхождения | [5 empty] | Для снижения стоимости при разработке проектов в смету закладываются материалы казахстанского содержания.
| Недостаточное обеспечение квалифицированными специалистами как инженерного, так и рабочего персонала | [5 empty] | При выборе подрядчика учитывается факт наличия у поставщиков более квалифицированных трудовых ресурсов чем у других потенциальных поставщиков
5. Освоение финансовых средств (сумма финансирования мероприятий)
| Источник финансирования 1 |  |  | План, млн. тенге |  |  | Факт, млн. тенге |  |  | Причины неиспользования
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4
| Республиканский бюджет |  |  | 418.249 |  |  | 417, 473 |  |  | Не освоение по республиканскому бюджету составило 0,776 млн. тенге или 99,8%. Объем не освоения по программам отдела сельского хозяйства
| Местный бюджет |  |  | 353, 280 |  |  | 356.345 |  |  | По местному бюджету предусмотрено 353,280 млн. тенге, освоено 100,9 %.
| За счет собственных средств |  |  | 610, 200 |  |  | 793, 500 |  |  | За счет собственных средств предусмотрено – 610, 200 млн. тенге, освоено 130,0%.
| Итого |  |  | 1 381, 729 |  |  | 1 567, 318 |  |  | Всего по плану предусмотрено – 1 381, 729 млн. тенге, освоено 113,4%.
3. Аналитическая записка
Программа развития города Кокшетау на Кокшетау на 2011-2015 годы (далее - ПРТ) утверждена решением городского маслихата от 11.03.2011года №С-44/7. Вносились изменения и дополнения от 09.12.2011года №С-53/7, от 25.12.2013 года №С-23/3, от 18,20.03.2014 года №С-24/3. План мероприятий по реализации ПРТ (далее - План) утвержден постановлением акимата от 30.12.2011года №А-12/2470. Вносились изменения постановлением акимата №А-1/165 от 27.01.2014 года. В ПРТ предусмотрено 22 цели, 50 целевых индикаторов, 99 показателей результатов. По итогам 2015 года достигнут 31 целевой индикатор (62,0%), 57 показателей результатов (57,6%), на стадий исполнения целевых индикаторов - 1 (2%), показателей результатов -3 (3,0%). В том числе по направлениям Программы. По направлению 1. «Экономическое развитие» в ПРТ предусмотрено 4 цели, 8 целевых индикаторов, 14 задач, 27 показателей результатов. За отчетный период по направлению 1 достигнуто 5 целевых индикаторов (62,5%), 12 показателей результатов (44,4%). Количество показателей результатов на стадии исполнения - 1 (3,4%). По направлению 2 «Социальная сфера» в ПРТ предусмотрено 8 цели, 17 целевых индикаторов, 20 задач, 38 показателей результатов. За отчетный период по направлению 2 достигнуто 15 целевых индикаторов (88,2%), 28 показателей результатов (73,7%). На стадии исполнения целевых индикаторов - 1 (5,3%), показателей результатов -2 (5,1%). По направлению 3. «Инфраструктурный комплекс» в ПРТ предусмотрено 5 цели, 14 целевых индикаторов, 11 задач, 18 показателей результатов. За отчетный период по направлению 3 достигнуто 7 целевых индикаторов (50,0%), 14 показателей результатов (77,8%). По направлению 4. «Территориальное (пространственное) развитие, экология» в ПРТ предусмотрено 4 цели, 6 целевых индикаторов, 4 задач, 8 показателей результатов. За отчетный период по направлению 4 достигнуто 3 целевых индикаторов (50%), 3 показателей результатов (37,5%). По направлению 5. «Система государственного местного управления и самоуправления» в ПРТ предусмотрена 1 цель, 1 целевой индикатор, 1 задача, 1 показатель результата. За отчетный период по направлению 5 достигнут 1 целевой индикатор (100%). Целевые индикаторы и показатели прямых результатов, включённые согласно «Единому перечню показателей для местных исполнительных органов» от 31.07.2012 г.:
Целевые индикаторы: 1.Увеличение выработки электрической энергии (план -0), исполнение показателя не приемлемо для города в связи с отсутствием электростанции в городе. 2-3. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума (план -0), удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении) план -0). Согласно плану статистических работ Департамента статистики Акмолинской области данные показатели в разрезе городов и районов не рассчитываются. 4. Целевой индикатор «Уровень удовлетворенности населения качеством оказания социально-значимых услуг» (план -0) - в соответствии с Законом РК «О государственных услугах» от 15 апреля 2013 года не значится как «Социально-значимые услуги». Показатели прямых результатов: 1-2.Увеличение доли местного содержания в закупках государственных учреждений и организаций товаров (план-0), увеличение доли местного содержания в закупках государственных учреждений и организаций работ и услуг (план -0). С 2011 года мониторинг местного содержания в закупках государственных учреждений и организаций товаров и услуг не ведется. 3. Увеличение уровня расходов на первичную медико-санитарную помощь, % от общего объема (план-0). В связи с консолидированностью областного бюджета здравоохранения данный показатель в разрезе города Кокшетау от общего областного объема рассчитать крайне затруднительно. 4. Строительство школьных учреждений (план-0). 5. Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения (план-0) 6. Доля введенных в оборот сельскохозяйственных угодий, в том числе пашни (план-0) 7. Показатель прямых результатов «Увеличение количества социально-значимых услуг, переведенных в электронный формат» (план-0) - в соответствии с Законом РК «О государственных услугах» от 15 апреля 2013 года не значится как «Социально-значимые услуги».
2.Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки, количество запланированных на отчетный период мероприятий. В Плане мероприятий по реализации Программы на 2015 год предусмотрено к реализации 52 мероприятий на сумму 1 381, 729 млн.тенге, в том числе: по направлению 1 «Экономическое развитие» предусмотрено к реализации 13 мероприятий на сумму 633, 600 млн. тенге; по направлению 2 «Социальная сфера» предусмотрено к реализации 35 мероприятий на сумму 228, 508 млн. тенге; по направлению 3 «Инфраструктурный комплекс» предусмотрено к реализации 2 мероприятий на сумму 519, 624 млн . тенге; по направлению 4 «Территориальное (пространственное) развитие, экология» предусмотрено к реализации 0 мероприятий на сумму 0 тенге; по направлению 5 «Система государственного управления и самоуправления» предусмотрено к реализации 0 мероприятия на сумму 0 тенге. По итогам 2015 года: количество исполненных мероприятий –44 (84,6%) количество мероприятий на стадии исполнения - (%) количество неисполненных мероприятий –8 (15,4%) мероприятий. На реализацию Программы за счет всех источников на 2015 год планировалось освоить 1 381, 729 млн. тенге, фактически освоено 1 567,318 млн. тенге или 113,4% , в том числе: - за счет республиканского бюджета предусмотрено –418, 249 млн. тенге, освоено 417, 473 млн. тенге или 99,8%; - за счет местного бюджета предусмотрено –353, 280 млн. тенге, освоено 356, 345 млн. тенге или 100,9%; - за счет собственных средств и других источников планировалось – 610, 2 млн. тенге, освоено 793, 5 млн. тенге или 130,0%.
Причины неисполнения мероприятий: 1. Субсидирование элитных семян, не исполнено в связи с тем, что в 2015 году сельхоз формированиями города Кокшетау элитные семена не были приобретены (план 400 тыс. тенге, факт -0 тыс. тенге). 2. Охват искусственным осеменением коров и телок (план 30%, факт -0), не исполнено в связи с отсутствием помещения, автотранспорта и специалистов; 3.Строительство детского сада на 280 мест в микрорайоне Коктем г. Кокшетау ) (план -240 мест, факт -0) Открытие переносится на 2016 год, в связи необходимостью дополнительного финансирования. 4.Расширение частных детских садов (план – 30 мест, факт -0). Открытие двух частных детских садов отложены на 2016 год; 5. Провести состязание «Айтыс» среди молодых акынов (план 201,0 тыс. тенге, факт – 0 тенге) не проведено в связи с изъятием денег с бюджета на оснований решении сессии городского маслихата № С-43/2 от 17.11.2015 года; 6. Участие в региональных, республиканских и международных туристических ярмарках (план-1 ед., факт-0); 7. Уровень видов государственных услуг, оказываемых через центры обслуживания населения (план-95%, факт-13,8%) 8. Увеличение доли пользователей государственных услуг, оказываемых через портал электронного правительства (план-25%, факт-13,8%) В целом мониторинг ПРТ за отчетный период показывает, что в основном запланированные мероприятия исполнены. Выводы и предложения. В целом по итогам 2015 года обеспечено достижение планов по 30 целевым индикаторам и 56 показателям результатов из 99.
Руководитель отдела экономики и бюджетного планирования города Кокшетау Шукатова Г.Т.