## ПМПРТ2016-2020
Приложение
к постановлению акимата г. Кокшетау
от ______________2014 г. №____________
План мероприятий по реализации Программы развития города Кокшетау на 2011-2015 годы
Приложение к постановлению
№А-12/3326 от 30.12.2016 г.
План мероприятий по реализации Программы развития города Кокшетау на 2016-2020 годы
№ п/п | Служебные графы (скрыть при печати документа) | [8 empty] | Наименование направления / цели / индикатора / показателей/ мероприятия | Ед. изм. | Форма завершения | Ответственные за исполнение | Сроки исполнения | Финансирование: предполагаемые расходы (млн. тенге) | [5 empty] | Источники финансирования | Код бюджетной программы
[15 empty] | 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год | Сумма всего
[15 empty] | Сумма 2016 г | Сумма 2017 г | Сумма 2018 г | Сумма 2019 г | Сумма 2020 г
| Элемент | Напр | Цель | Индикатор | Задача | Показатель | Регион | Курирующий отдел | Ответственное ведомство
1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17
| Направление | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | НАПРАВЛЕНИЕ 1: Экономическое развитие
| Цель | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Цель 1: Развитие промышленности
| ЦИ | 1 | 1 | 1 |  |  |  | ОЭП | УЭБП | Индекс физического объема промышленной продукции, % к предыдущему году | % |  | ОП |  | 100.6 | 101 | 101.3 | 103 | 105.2
| ППР | [8 empty] | Объем промышленной продукции | млн. тенге |  | ОП |  | 85565.7 | 85905.9 | 86161.1 | 87607 | 89478.2
| ЦИ | 1 | 1 | 2 |  |  |  | ОЭП | УЭБП | Индекс физического объема выпуска продукции обрабатывающей промышленности | % |  | ОП |  | 102 | 102.8 | 103.5 | 104.1 | 105
| ППР | 1 | 1 |  | 1 | 2 |  | ОРРС | УПП | Доля обрабатывающей промышленности в общем объеме промышленного производства города | % |  | ОП |  | 71.1 | 71.8 | 72.6 | 74 | 75.8
| ППР | 1 | 1 |  | 2 | 4 |  | ОРРС |  | Индекс физического объема горнодобывающей промышленности и разработки карьеров, в % к предыдущему году | % |  | ОП |  | 74.9 | 74.9 | 74.9 | 75.5 | 76
| ППР | 1 | 1 |  | 3 | 6 |  | ОРРС |  | Индекс физического объема производства продуктов питания в % к предыдущему году | % |  | ОП |  | 108 | 108 | 108 | 108 | 108
| ППР | [8 empty] | Индекс физического объема производства напитков в % к предыдущему году | % |  | ОП |  | 103 | 103 | 103 | 104 | 104
| ППР | 1 | 2 | 4 | [5 empty] | Индекс физического объема производства продукции машиностроения, в % к предыдущему году | % |  | ОП |  | 77.1 | 77.4 | 77.4 | 77.4 | 80
| ППР | [8 empty] | Индекс физического объема производства автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов, в % к предыдущему году | % |  | ОП |  | 80 | 80 | 81 | 81 | 81
| ППР | [8 empty] | Индекс физического объема производства химической промышленности в % к предыдущему году | % |  | ОП |  | 204 | 206 | 208 | 210 | 210
| ППР | [8 empty] | Индекс физического объема производства резиновых и пластмассовых изделий, в % к предыдущему году | % |  | ОП |  | 104 | 104.3 | 104.5 | 105 | 105
| ППР | [8 empty] | Индекс физического объема производства прочей неметалической минеральной продукции, в % к предыдущему году | % |  | ОП |  | 73 | 74 | 75 | 80 | 80.5
| ППР | [8 empty] | Индекс физического объема производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, в % к предыдущему году | % |  | ОП |  | 101.5 | 101.7 | 101.7 | 101.9 | 102.5
| ППР | [8 empty] | Индекс физического объема производства текстильных изделий, в % к предыдущему году | % |  | ОП |  | 106 | 106.5 | 107 | 107 | 107
| ППР | [8 empty] | Объем выработанной электроэнергии возобновляемых источником энергии | млн. кВТ |  | ОП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие | [8 empty] | Производство изделий из дерева, сборка корпусной мебели. | млн.тг. | Ввод в эксплуатацию | ИП "Сактаганов" | 2015 -2017г. | 15 |  |  |  |  | 15 | ДИ
| Мероприятие | [8 empty] | Производство рукавов высокого давления | млн.тг. | Ввод в эксплуатацию | ТОО "Kaz Hydro" | 2014-2018 г. |  | 90 | 90.8 |  |  | 180.8 | ДИ
| Мероприятие | [8 empty] | Ввод завода стальных силосов и легких металических конструкций | млн.тг. | Ввод в эксплуатацию | ТОО "Kokshetau Optoelektronik" | 2014-2017 г. |  | 882 |  |  |  | 882 | ДИ
| Мероприятие | [8 empty] | Создание индустриально технологического парка сельскохозяйственной и коммунальной техники | млн. тенге | Ввод в эксплуатацию | ТОО «Казахстанская агроинновационная корпорация» | 2013-2016 гг | 707.883 |  |  |  |  | 707.883 | ДИ
| Мероприятие | [8 empty] | Организация сборочного производства комбайнов | млн.тг. | Ввод в эксплуатацию | ТОО "КЗ Вектор" | 2013-2017 г. |  | 400 |  |  |  | 400 | ДИ
| Мероприятие | [8 empty] | Строительство пункта приема и хранения зерна | млн.тг. | Ввод в эксплуатацию | ТОО "КокшеПрести Бидай" | 2015-2017 г. | 200 | 300 |  |  |  | 500 | ДИ
| Мероприятие | [8 empty] | Увелечение мощности переработки мяса | млн.тг. | Ввод в эксплуатацию | ТОО "Стерх" | 2014-2016г. | 25 |  |  |  |  | 25 | ДИ
| Мероприятие | [8 empty] | Производство растительного масла | млн.тг. | Ввод в эксплуатацию | ТОО "Королевский продукт" | 2014-2017 г. |  | 40 |  |  |  | 40 | ДИ
[10 empty] | Итого по цели "Развитие промышленности ": | млн. тенге |  |  |  | 947.883 | 1712 | 90.8 | 0 | 0 | 2750.683
в т.ч.
[10 empty] | Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 947.883 | 1712 | 90.8 | 0 | 0 | 2750.683
| Цель | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОРРС | УСХ | Цель 2.Повышение конкурентоспособности агропромышленного комплекса
| ЦИ | [8 empty] | Валовая продукция сельского хозяйства | млн.тенге |  | ОСХ |  | 3062.4 | 3123.6 | 3186 | 3249.7 | 3314.6
| ЦИ | 1 | 3 | 7 |  |  |  | ОРРС | УСХ | Индекс физического объема валовой продукции (услуг) сельского хозяйства | % |  | ОСХ |  | 101 | 101.1 | 101.2 | 101.3 | 101.4
| ЦИ | 1 | 3 | 8 |  |  |  | ОРРС | УПП | Валовый выпуск продукции (услуг) растениеводства | млн.тенге |  | ОСХ |  | 2211 | 2233.1 | 2255.4 | 2277.9 | 2300.7
| ЦИ | [8 empty] | Валовый выпуск продукции (услуг) животноводства | млн.тенге |  | ОСХ |  | 620 | 629.3 | 635.5 | 641.8 | 648.2
| ППР | 1 | 3 |  | 12 | 23 |  | ОРРС | УСХ | Индекс физического объема валового выпуска продукции (услуг) растениеводства | % |  | ОСХ |  | 100 | 100.1 | 100.2 | 100.3 | 100.4
| ППР | [8 empty] | Валовый сбор зерновых и бобовых культур в весе после доработки, | тыс.тонн |  | ОСХ |  | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2
| ППР | [8 empty] | в том числе пшеница | тыс.тонн |  | ОСХ |  | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1
| ППР | [8 empty] | Степень износа сельскохозяйственной техники | % |  | ОСХ |  | 40 | 35 | 34 | 33 | 30
| ППР | [8 empty] | Индекс физического объема валового выпуска продукции (услуг) животноводства | % |  | ОСХ |  | 104 | 103 | 103.2 | 103.3 | 103.4
| ППР | [8 empty] | Удельный вес племенного поголовья скота в общей численности сельскохозяйственных животных, в том числе: | % |  | ОСХ |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
[10 empty] | КРС | % |  | ОСХ |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| ППР | [8 empty] | Загруженность производственных мощностей перерабатывающих предприятий АПК* | % |  | ОСХ |  | 40 | 42 | 45 | 48 | 50
| ППР | [8 empty] | Доля переработки: мяса, молока, зерна
[10 empty] | мяса | % |  | ОСХ |  | 5 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4
[10 empty] | молока | % |  | ОСХ |  | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10
[10 empty] | зерна | % |  | ОСХ |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
| ППР | [8 empty] | Доля посевных площадей, возделываемых посредством влагоресурсо-сберегающих технологий | % |  | ОСХ |  | 40 | 42 | 45 | 47 | 50
| Мероприятие | [8 empty] | Приобретение сельхоз техники СХТП | млн тенге | информация | ОСХ | 2016-2020 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | ДИ
| Мероприятие | [8 empty] | Субсидирование развития племенного животноводства и повышение продуктивности и качества продукции животноводства | млн. тенге | Информация | ОСХ | 2016-2020 гг | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 52 | МБ | 53
[10 empty] | Итого по цели "Повышение конкурентоспособности агропромышленного комплекса ": | млн. тенге |  |  |  | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 102
в т.ч.
[10 empty] | Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 52
[10 empty] | Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50
| Цель | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОРРС |  | Цель 3. Развитие рыночной инфраструктуры, обеспечивающей эффективное функционирование субъектов малого и среднего предпринимательства
| ЦИ | 1 | 4 | 9 |  |  |  | ОРРС |  | Индекс физического объема розничной торговли | % |  | ОП |  | 100.1 | 100.2 | 100.3 | 100.3 | 100.3
| ЦИ | 1 | 4 | 10 |  |  |  | ОРРС |  | Количество действующих субъектов малого предпринимательства | ед |  | ОП |  | 13760 | 13805 | 13820 | 13841 | 13860
| ППР | 1 | 4 |  |  | 40 |  | ОРРС | УПП | Доля действующих субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме зарегистрированных | % |  | ОП |  | 76 | 76 | 78 | 78 | 78
| ППР | [8 empty] | Объем розничного товарооборота | млн.тенге |  | ОП |  | 112510 | 116380 | 120010 | 126800 | 130100
| ППР | 1 | 4 |  |  | 41 |  | ОРРС | УПП | Количество предприятий торговли и общественного питания | ед |  | ОП |  | 1080 | 1093 | 1100 | 1115 | 1120
| Мероприятие | [8 empty] | Выставки, презентаций продукции местных товаропроизводителей | ед. | Информация | ОП | 2016-2020 г.г. | не требуется
| Мероприятие | [8 empty] | Проведение совещаний, семинаров и встреч с предпринимателями региона | ед. | Информация | ОП | 2016-2020 г.г. | не требуется
| Мероприятие | 1 | 4 |  |  |  | кок | ОРРС | УПП | Областные сельскохозяйственные ярмарки | ед. | Информация | ОП | 2016-2020 г.г. | не требуется
[10 empty] | Итого по цели "Развитие рыночной инфраструктуры, обеспечивающей эффективное функционирование субъектов малого и среднего предпринимательства ": | млн. тенге |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч.
[10 empty] | Республиканский бюджет | млн. тенге |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Местный бюджет | млн. тенге |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Другие источники | млн. тенге |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Цель | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОИП |  | Цель 4. Увеличение доли местного содержания по средствам увеличения объема инвестиций и развитие инноваций
| ЦИ | 1 | 5 | 11 |  |  |  | ОИП | УПП | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | % |  | ОП |  | 101.2 | 101.2 | 101.2 | 101.2 | 101.2
| ЦИ | [8 empty] | Темп роста инвестиций в основной капитал на душу населения к 2015 году | % |  | ОП |  | 103 | 103.6 | 104 | 104 | 104
| ЦИ | [8 empty] | Увеличение количества проектов ГЧП, получивших положительные заключения по разработанной документации и объявление конкурса по ним | Количество проектов, получивших положительные заключения на конкурсные документации по проектам ГЧП (ежегодно не менее1) |  | ОЭиБП |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
| ППР | [8 empty] | Объем инвестиции в основной капитал | млн. тенге |  | ОП |  | 28998.3 | 29054 | 29054 | 29054 | 29137.6
| ППР | 1 | 5 |  |  | 46 |  | ОРРС | УПП | Увеличение доли местного содержания в общем объеме закупок товаров, работ и услуг | % |  | ОП |  | * | * | * | * | *
| ППР | 1 | 5 |  |  | 47 |  | ОРРС | УПП | Увеличение доли местного содержания в закупках государственных учреждений и организаций, в товарах | % |  | ОП |  | * | * | * | * | *
| ППР | 1 | 5 |  |  | 48 |  | ОРРС | УПП | Увеличение доли местного содержания в закупках государственных учреждений и организаций, в работах и услугах | % |  | ОП |  | * | * | * | * | *
| Мероприятие | 1 | 5 |  |  |  | кок | ОИП | УПП | Восстановление детского дошкольного учреждения на 140 мест в с.Красный Яр в рамках ГЧП | ед. | Отчет | ОЭиБП, акимат города | 2016г. | 1
| Мероприятие | [8 empty] | Частный детский сад на 100 мест в рамках ГЧП | ед. | Отчет | ОЭиБП, акимат города | 2018г. |  |  | 1
| Мероприятие | [8 empty] | Частный детский сад на 250 мест в рамках ГЧП | ед. | Отчет | ОЭиБП, акимат города | 2019г. |  |  |  | 1
| Мероприятие | [8 empty] | Строительство детского дошкольного учреждения в с.Красный Яр в рамках ГЧП | ед. | Отчет | ОЭиБП, акимат города | 2019г. |  |  |  | 1
| Мероприятие | [8 empty] | Восстановление 32-х квартирного жилого дома в селе Красный Яр, ул.50 лет Октября дом №1 в рамках ГЧП | ед. | Отчет | ОЭиБП, акимат города | 2017г. |  | 1
| Мероприятие | [8 empty] | Восстановление 32-х квартирного жилого дома в селе Красный Яр, ул.50 лет Октября дом №2 в рамках ГЧП | ед. | Отчет | ОЭиБП, акимат города | 2018г. |  |  | 1
| Мероприятие | [8 empty] | Восстановление 32-х квартирного жилого дома в селе Красный Яр, ул.50 лет Октября дом №3 в рамках ГЧП | ед. | Отчет | ОЭиБП, акимат города | 2017г. |  | 1
| Мероприятие | [8 empty] | Содержание и ремонт трех спортивных площадок по ул. Сулейменова в рамках ГЧП, путем передачи в доверительное управление | ед. | Отчет | ОЭиБП, акимат города | 2020г. |  |  |  |  | 1
[10 empty] | Итого по цели "Увеличение доли местного содержания по средствам увеличения объема инвестиций и развитие инноваций ": | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч.
[10 empty] | Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Итого по направлению 1 "Экономическое развитие": | млн. тенге |  |  |  | 969.883 | 1732 | 110.8 | 20 | 20 | 2852.683
в т.ч.
[10 empty] | Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 52
[10 empty] | Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 957.883 | 1722 | 100.8 | 10 | 10 | 2800.683
| Направление | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | НАПРАВЛЕНИЕ 2: Социальная сфера
| Цель | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООТА |  | Цель 5. Улучшение качества, доступности образования и повышение эффективности системы охраны прав и защиты законных интересов детей
| ЦИ | 2 | 6 | 14 |  |  |  | ООТА |  | Количество функционирующих аварийных и трехсменных школ | ед |  | ОО |  | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ЦИ | [8 empty] | Доля учащихся, успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы среди выпускников школ по: | % |  | ОО |  | 45.6 | 45.7 | 46.1 | 46.9 | 47.5
[10 empty] | естественно-математическим дисциплинам | % |  | ОО |  | 50.6 | 50.7 | 50.8 | 50.8 | 50.8
[10 empty] | общественно-гуманитарным дисциплинам | % |  | ОО |  | 71.7 | 72.1 | 72.4 | 72.8 | 72.9
| ЦИ | [8 empty] | Охват детей инклюзивным образованием от общего количества детей с органичными возможностями | % |  | ОО |  | 44.7 | 44.8 | 44.9 | 44.9 | 44.9
| ЦИ | [8 empty] | Охват детей дошкольным воспитанием и обучением (в возрасте от 3-х до 6 лет), в том числе: | % |  | ОО |  | 83 | 84.9 | 100 | 100 | 100
[10 empty] | за счет развития сети частных дошкольных организаций | % |  | ОО |  | 14.6 | 14.6 | 14.2 | 14.7 | 15.5
| ЦИ | [8 empty] | Обеспечение функционирования организаций общего среднего образования согласно государственному нормативу сети | % |  | ОО |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| ЦИ | [8 empty] | Доля трудоустроенных выпускников учебных заведений технического и профессионального образования, в первый год после окончания обучения | % |  | ОО |  | - | - | - | - | -
| ППР | 2 | 6 |  |  | 50 |  | ООТА |  | Количество введенных в эксплуатацию новых школ, взамен трехсменных и аварийных | ед. |  | ОО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ППР | [8 empty] | Доля педагогов с высшим педагогическим образованием, в том числе: | % |  | ОО |  | 90.7 | 91 | 91.3 | 91.7 | 92
[10 empty] | в сельской местности | % |  | ОО |  | 86.1 | 86.5 | 86.7 | 86.9 | 87
| ППР | 2 | 6 |  |  | 51 |  | ООТА |  | Доля организаций образования, создавших условия для инклюзивного образования от их общего количества (школ) | % |  | ОО |  | 83.3 | 87.5 | 91.6 | 95.8 | 100
| ППР | [8 empty] | Количество открытых новых мест для снижения количества нуждающихся детей в дошкольном обучении (3-6 лет) | ед |  | ОО |  | 520 | 560 | 0 | 0 | 0
| ППР | [8 empty] | Доля молодежи, участвующей в деятельности молодежных организаций | % |  | ОВП |  | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7
| ППР | [8 empty] | Доля молодежи, задействованной в общенациональной инициативе «Жасыл ел» | % |  | ОВП |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
| ППР | 2 | 6 |  |  | 52 |  | ООТА |  | Доля охвата молодежи типичного возраста (14-24 лет) техническим и профессиональным образованием | % |  | ОО |  | 16.4 | 16.6 | 16.8 | 17.1 | 17.4
| Мероприятие | [8 empty] | Пристройка к СШ №18 на 420 мест | мест | Акт ввода здания в эксплуатацию | ОО, ОС | 2018г. |  |  | 420
| Мероприятие | [8 empty] | Учебно-воспитательный комплекс по красноярской трассе на 340 мест (260 ученических и 80 дошкольных) | мест | Акт ввода здания в эксплуатацию | ОО, ОС | 2018г. |  |  | 340
| Мероприятие | [8 empty] | Типовая школа на 900 мест севернее микрорайона Васильковский | мест | Акт ввода здания в эксплуатацию | ОО, ОС | 2018г. |  |  | 900
| Мероприятие | [8 empty] | Проведение капитального ремонта школ | ед | Отчет в УО | ОО | 2016-2020г. |  |  | 2 | 3 | 1
| Мероприятие | 2 | 6 |  |  |  |  | ООТА | УО | Приобретение для школ лингафоно-мультимедийного кабинета | млн. тенге | Отчет в УО | ОО | 2016-2020 г. | 7.72 | 9.8 | 9.16 |  |  | 26.68 | МБ | 464.67.015
| Мероприятие | [8 empty] | Приобретение для школ кабинетов физики | млн. тенге | Отчет в УО | ОО | 2018 г. |  |  | 13.15 |  |  | 13.15 | МБ | 464.67.015
| Мероприятие | 2 | 6 |  |  |  |  | ООТА | УО | Приобретение для школ кабинетов химии | млн. тенге | Отчет в УО | ОО | 2016-2017г. | 9.4 | 9.38 |  |  |  | 18.78 | МБ | 464.67.015
| Мероприятие | [8 empty] | Приобретение компьютерных классов | млн. тенге | Отчет в УО | ОО | 2016-2020г. | 4.42 | 4.52 | 4.6 |  |  | 13.54 | МБ | 464.004.015
| Мероприятие | 2 | 6 |  |  |  |  | ООТА | УО | Открытие логопункта на базе КСШ№2 | млн. тенге | Отчет в УО | ОО | 2016-2020 г.г. |  | 1,4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 5.6 | МБ | 464.003.015
| Мероприятие | 2 | 6 |  |  |  |  | ООТА | УО | Открытие логопункта на УВК м-на Бирлик | млн. тенге | Отчет в УО | ОО | 2017-2020 г.г. |  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 5.6 | МБ | 464.003.015
| Мероприятие | 2 | 6 |  |  |  |  | ООТА | УО | Открытие логопункта на базе УВК по Красноярской трассе | млн. тенге | Отчет в УО | ОО | 2019-2020 г.г. |  |  |  | 1.4 | 1.4 | 2.8 | МБ | 464.003.015
| Мероприятие | 2 | 6 |  |  |  | кок | ОИП | УС | Ввод детских дошкольных учреждении в г.Кокшетау | ед. | акт ввода объекта | ОС, ОО, акимат города | 2016-2018 г.г. | 2 |  | 1 | 1
| Мероприятие | 2 | 6 |  |  |  |  | ООТА | УО | Капитальные ремонты ДДО | ед. | Отчет в УО | ОО | 2016-2020 г.г. | 1 | 1
| Мероприятие | 2 | 6 |  |  |  |  | ООТА | УО | Ввод частных дошкольных организаций | ед. | акт ввода объекта | ОС, ОО | 2016-2020 гг. | 5 | 1 | 1 | 1 | 1
[10 empty] | Итого по цели "Улучшение качества, доступности образования и повышение эффективности системы охраны прав и защиты законных интересов детей": | млн. тенге |  |  |  | 21.54 | 26.5 | 29.71 | 4.2 | 4.2 | 86.15
в т.ч.
[10 empty] | Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 21.54 | 26.5 | 29.71 | 4.2 | 4.2 | 86.15
[10 empty] | Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Цель | [8 empty] | Цель 6: Улучшение здоровья населения
| ЦИ | [8 empty] | Уровень удовлетворенности населения качеством медицинских услуг | % |  | УЗ |  | 68.1 | 69.9 | 70.1 | 70.5 | 70.7
| ППР | [8 empty] | Материнская смертность (кол-во случаев на 100 тыс. детей, родившихся живыми) | на 100 тыс. род.жив. |  | УЗ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| ППР | [8 empty] | Детская смертность (от 0 до 5 лет на 1000 родившихся живыми) | на 100 тыс. род.жив. |  | УЗ |  | 9.5 | 9 | 8.4 | 8.1 | 7.1
| ППР | [8 empty] | Младенческая смертность ( случаев на 1000 родившихся живыми) | на 100 тыс. род.жив. |  | УЗ |  | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 7 | 6.9
| ППР | [8 empty] | Смертность от болезней системы кровообращения, на 100 тысяч населения | на 100 тыс. нас. |  | УЗ |  | 285.7 | 282.8 | 280 | 277.2 | 274.4
| ППР | [8 empty] | Смертность от онкологических заболеваний, на 100 тысяч населения | на 100 тыс. нас. |  | УЗ |  | 184.6 | 182.6 | 180.9 | 179.1 | 177.3
| ППР | [8 empty] | Смертность от туберкулеза, на 100 тысяч населения | на 100 тыс. нас. |  | УЗ |  | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.52 | 3.34
| ППР | [8 empty] | Распространенность вируса иммунодефицита человека в возрастной группе 15-49 лет, в пределах 0,2-0,6% | % |  | УЗ |  | 0.23 | 0.26 | 0.3 | 0.33 | 0.36
[10 empty] | Итого по цели "Улучшение здоровья населения": | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч.
[10 empty] | Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Цель | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОЗКС |  | Цель 7. Обеспечение занятости и эффективной системы социальной защиты граждан
| ЦИ | 2 | 8 |  |  | 68 |  | ОЗКС |  | Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении) | % |  | ОЗиСП |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| ЦИ | [8 empty] | Уровень безработицы | % |  | ОЗиСП |  | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3
| ЦИ | [8 empty] | Доля трудоустроенных лиц на постоянную работу из числа обратившихся целевых групп | % |  | ОЗиСП |  | 68.2 | 68.3 | 68.3 | 68.3 | 68.3
| ЦИ | [8 empty] | Индекс реальной заработной платы | % |  | ОЭиБП |  | 94.8 | 96.1 | 97.3 | 97.3 | 97.3
| ППР | 2 | 8 |  |  | 70 |  | ОЗКС |  | Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставляемыми субъектами частного сектора (в. т. ч. неправи-тельственными организациями) | % |  | ОЗиСП |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| ППР | [8 empty] | Доля трудоспособных из числа получателей адресной социальной помощи | % |  | ОЗиСП |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| ППР | [8 empty] | Доля объектов социальной инфраструктуры, обеспеченных доступом для инвалидов от общего числа паспортизованных объектов социальной, транспортной инфраструктуры | % |  | ОЗиСП |  | 66 | 100 | 100 | 100 | 100
| ППР | 2 | 8 |  |  | 72 |  | ОЗКС |  | Численность зарегистрированных безработных | % |  | ОЗиСП |  | 1980 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
| ППР | [8 empty] | Доля трудоустроенных от числа лиц, обратившихся по вопросу трудоустройства | % |  | ОЗиСП |  | 82 | 82 | 82 | 82 | 82
| ППР | [8 empty] | Количество созданных рабочих мест, в том числе | ед. |  | ОЗиСП |  | 1900 | 1910 | 1920 | 1920 | 1930
[10 empty] | постоянных | ед. |  | ОЗиСП |  | 1620 | 1634 | 1634 | 1634 | 1700
| ППР | [8 empty] | Количество трудоустроенных инвалидов трудоспособного возраста обратившихся за содействием в органы занятости | чел. |  | ОЗиСП |  | 45 | 45 | 50 | 55 | 60
| ППР | [8 empty] | Удельный вес предприятий, охваченных системой коллективно-договорных отношений (среди крупных и средних предприятий) | % |  | ОЗиСП |  | 38.9 | 39.1 | 39.3 | 39.4 | 39.4
| ППР | [8 empty] | Доля квалифицированных специалистов в составе привлекаемой иностранной рабочей силы | % |  | ОЗиСП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ППР | 2 | 8 |  |  | 74 |  | ОЗКС |  | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | % |  | ОЗиСП |  | * | * | * | * | *
| ППР | [8 empty] | Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника | тенге |  | ОЭиБП |  | 107010 | 108200 | 109320 | 110440 | 111050
| Мероприятие | [8 empty] | Социальные рабочие места по программе ДКЗ-2020 | чел. | Информация в УЗиСП | ОЗиСП | 2016-2020 гг. | 35 | 40 | 45 | 50 | 55
| Мероприятие | [8 empty] | Молодежная практика по программе ДКЗ-2020 | чел. | Информация в УЗиСП | ОЗиСП | 2016-2020 гг. | 25 | 30 | 35 | 45 | 50
| Мероприятие | [8 empty] | Переподготовка и повышение квалификации кадров, в том числе частично занятых и наемных работников по программе "ДКЗ-2020" | чел. | Информация в УЗиСП | ОЗиСП | 2016-2020 гг. | 15 | 20 | 20 | 20 | 20
| Мероприятие | [8 empty] | Трудоустройство инвалидов | чел. | Информация в УЗиСП | ОЗиСП | 2016-2020 гг. | 45 | 45 | 45 | 50 | 50
[10 empty] | в том числе по Программе "ДКЗ 2020" | чел. | Информация в УЗиСП | ОЗиСП | 2016-2020 гг. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Мероприятие | [8 empty] | Обустройство доступа лиц с ограничными возможностями к общественной среде жизнедеятельности (дорожные знаки, стоянки) | ед. | Информация в УЗиСП | ОЗиСП | 2016-2020 гг. | 6 | 10 | 8 | 3 | 3
| Мероприятие | [8 empty] | Обеспечение доступности приоритетных объектов социальной инфракструктуры для лиц с ограничными возможностями | ед. | Информация в УЗиСП | ОЗиСП | 2016-2020 гг. | 15
[10 empty] | Итого по цели "Обеспечение занятости и эффективной системы социальной защиты граждан": | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч.
[10 empty] | Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Цель | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОЗКС |  | Цель 8. Сохранение историко-культурного наследия города, развитие языков
| ЦИ | 2 | 9 | 23 |  |  |  | ОЗКС | УК | Количество социально значимых и культурных мероприятий проведенных в городе | ед |  | ОКиРЯ |  | 3000 | 3005 | 3010 | 3015 | 3020
| ЦИ | [8 empty] | Доля взрослого населения, владеющего государственным языком | % |  | ОКиРЯ |  | 78.5 | 81.5 | 84.5 | 87.5 | 90.5
| ППР | [8 empty] | Среднее число посетителей организаций культуры на 1000 человек: библиотек | чел |  | ОКиРЯ |  | 171.2 | 172 | 173.9 | 174 | 187.1
| ППР | 2 | 9 |  |  |  |  | ОЗКС | УК | Доля взрослого населения владеющего английским языком | % |  | ОКиРЯ |  | 9.5 | 9.8 | 9.9 | 10 | 10.2
| ППР | [8 empty] | Доля взрослого населения владеющего тремя языками (государственный, русский и английским) | % |  | ОКиРЯ |  | 7.5 | 7.7 | 7.9 | 8 | 8.2
| Мероприятие | [8 empty] | Открытие объектов культуры | ед. |  | ОКиРЯ | 2018-2020г. |  |  | 1 | 1 | 1
| Мероприятие | [8 empty] | Проведение акции в целях пропоганды соблюдения Закона "О языках в Республике Казахстан" | ед. |  | ОКиРЯ | 2016-2020г.г. | 4 | 6 | 7 | 8 | 10
[10 empty] | Итого по цели "Сохранение историко-культурного наследия города, развитие языков": | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч.
[10 empty] | Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Цель | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООТА |  | Цель 9. Развитие физической культуры и массового спорта
| ЦИ | 2 | 10 | 25 |  |  |  | ООТА | УТФКС | Охват населения всех возрастов, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % |  | ОФКиС |  | 22.6 | 24 | 26 | 28 | 30
| ЦИ | [8 empty] | Количество физкультурно-оздоровительных комплексов, в том числе круглогодичных | ед. |  | ОФКиС |  | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 7/7 | 7/7
| Мероприятие | [8 empty] | Проведение спортивно-массовых мероприятий | млн. тенге | информация | ОФКиС | 2016-2020 гг | 5,461 |  |  |  |  | 5.461 | РБ | 465.006.011
|  | 2 | 10 |  |  |  |  | ООТА | УТФКС | [5 empty] | 1.158 | 7.082 | 7.573 | 8.11 | 8.677 | 32.6 | МБ | 465.006.0015
| Мероприятие | [8 empty] | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | млн. тенге | информация | ОФКиС | 2016-2020 гг | 10.725 |  |  |  |  | 10.725 | РБ | 465.007.011
|  | 2 | 10 |  |  |  |  | ООТА | УТФКС | [5 empty] | 8.006 | 17.643 | 18.808 | 20.199 | 21.614 | 86.27 | МБ | 465.007.0015
[10 empty] | Итого по цели "Развитие физической культуры и массового спорта": | млн. тенге |  |  |  | 25.35 | 24.725 | 26.381 | 28.309 | 30.291 | 135.056
в т.ч.
[10 empty] | Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 16.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.186
[10 empty] | Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 9.164 | 24.725 | 26.381 | 28.309 | 30.291 | 118.87
[10 empty] | Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Цель | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОГАПО |  | Цель 10. Обеспечение единства нации и укрепление казахстанского патриотизма
| ЦИ | 2 | 12 | 27 |  |  |  | ОГАПО |  | Доля населения, положительно оценивающего реализацию основных приоритетов государственной политики | % |  | ОВП |  | 74 | 78 | 80 | 82 | 85
| ППР | [8 empty] | Количество проведенных мероприятий в сфере повышения правовой и религиозной грамотности населения | ед. |  | ОВП |  | 27 | 30 | 33 | 36 | 40
[10 empty] | С указанием охвата населения | чел |  | ОВП |  | 1600 | 1800 | 2000 | 2100 | 2300
| ППР | [8 empty] | Снижение численности приверженцев нетрадиционных религиозных течений | чел. |  | ОВП |  | - | - | - | - | -
| Мероприятие | 2 | 12 |  |  |  |  | ОГАПО | УВП | Организация и проведение мероприятии по наркомании | млн. тенге | Информация в УВП | ОВП | 2016-2020 г.г. | 1 | 1.07 | 1.144 | 1.225 | 1.31 | 5.749 | МБ | 456.001.015
| Мероприятие | 2 | 12 |  |  |  |  | ОГАПО | УВП | Организация и проведение мероприятии по религии | млн. тенге | Информация в УВП | ОВП | 2016-2020 г.г. | 0.509 | 0.545 | 0.583 | 0.625 | 0.667 | 2.929 | МБ | 456.001.015
| Мероприятие | 2 | 12 |  |  |  |  | ОГАПО | УВП | Организация и проведение государственных мероприятий | млн. тенге | Информация в УВП | ОВП | 2016-2020 г.г. | 0.803 | 0.834 | 0.877 | 0.939 | 1.004 | 4.457 | МБ | 456.001.015
| Мероприятие | 2 | 12 |  |  |  |  | ОГАПО | УМП | Реализация мероприятий по молодежной политике | млн. тенге | Информация в УВП | ОВП | 2016-2020 г.г. | 3.805 | 4.695 | 5.203 | 5.616 | 6.009 | 25.328 | МБ | 456.003.015
| Мероприятие | [8 empty] | Организация постоянной практики демонстрации учащимся старших классов средних школ, первых курсов технических и профессиональных, высших учебных заведений тематических роликов (фильмов), направленных на толерантное воспитание и формирования у молодежи стойкого неприятия деструктивной религиозной идеологии | ед. | Информация в УДР | ОВП | 2016-2020 гг. | Не требуется
[10 empty] | Итого по цели "Обеспечение единства нации и укрепление казахстанского патриотизма": | млн. тенге |  |  |  | 6.117 | 7.144 | 7.807 | 8.405 | 8.99 | 38.463
в т.ч.
[10 empty] | Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 6.117 | 7.144 | 7.807 | 8.405 | 8.99 | 38.463
[10 empty] | Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Цель | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОГАПО |  | Цель 11. Обеспечение правопорядка и общественной безопасности
| ЦИ | 2 | 14 | 28 |  |  |  | ОГАПО | ДВД | Удельный вес преступлений, совершенных на улицах | % |  | УВД |  | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14
| ЦИ | [8 empty] | Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 пострадавших | ед |  | УВД |  | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.4 | 3.1
| ППР | [8 empty] | Удельный вес преступлений совершенных несовершенолетними | % |  | УВД |  | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9
| Мероприятие | 2 | 14 |  |  |  |  | ОГАПО | ДВД | Проведение мероприятий, направленных на профилактику и раскрытие преступлений, в том числе тяжких и особо-тяжких преступлений и из "прошлых лет" |  | информация | УВД | 2016-2020 гг | финансирование не требуется
| Мероприятие | 2 | 14 |  |  |  |  | ОГАПО | ДВД | Проведение рейдовых мероприятий в увеселительных заведениях, ночных клубах по выявлению фактов распространения и употребления наркотиков, психотропных веществ |  | информация | УВД | 2016-2020 гг | финансирование не требуется
[10 empty] | Итого по цели "Обеспечение правопорядка и общественной безопасности": | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч.
[10 empty] | Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Цель | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОГАПО |  | Цель 12. Развитие системы Гражданской обороны, защиты населения и экономического потенциала от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
| ЦИ | 2 | 15 | 29 |  |  |  | ОГАПО | УМПГО | Снижение людских потерь от паводков и наводнений, пожаров местного значения | % |  | ОЖКХ, ПТиАД |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| ППР | 2 | 15 |  |  | 85 |  | ОГАПО | УМПГО | Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия паводкам и наводнениям | % |  | ОЖКХ, ПТиАД |  | 65 | 63 | 60 | 59 | 59
| Мероприятие | [8 empty] | Принятие мер по подготовке территории города Кокшетау к безаварийному пропуску паводковых вод и других характерных для территории видов ЧС природного характера. |  | информация | ОЖКХ, ПТиАД | 2016-2020 г. | финансирование не требуется
[10 empty] | Итого по цели "Развитие системы Гражданской обороны, защиты населения и экономического потенциала от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера": | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч.
[10 empty] | Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Итого по направлению 2 "Социальная сфера": | млн. тенге |  |  |  | 53.007 | 58.369 | 63.898 | 40.914 | 43.481 | 243.483
в т.ч.
[10 empty] | Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 16.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 36.821 | 58.369 | 63.898 | 40.914 | 43.481 | 243.483
[10 empty] | Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Направление | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | НАПРАВЛЕНИЕ 3: Инфраструктурный комплекс
| Цель | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОРРС |  | Цель 13. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры города
| ЦИ | 3 | 16 | 30 |  |  |  | ОГАПО |  | Плотность абонентов фиксированного широкополосого доступа к сети Интернет на 100 жителей | % |  | Казах-телеком |  | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
| ППР | 3 | 16 |  |  | 86 |  | ООТА | ИСИ | Плотность фиксированных линий телефонной связи на 100 жителей | % |  | Казах-телеком |  | 92 | 88 | 86 | 85 | 84
[10 empty] | Итого по цели "Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры города": | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч.
[10 empty] | Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Цель | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОИП |  | Цель 14. Обеспечение доступности жилья и развитие строительства
| ЦИ | 3 | 17 | 31 |  |  |  | ОИП | УС | «Индекс физического объема строительных работ» | % |  | ОС |  | 100.1 | 101 | 101 | 102 | 102
| ЦИ | 3 | 17 | 32 |  |  |  | ОИП | УС | Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий | тыс.кв.м |  | ОС |  | 118.3 | 128 | 129.1 | 130.5 | 140
| ППР | [8 empty] | Объем строительных работ (услуг) | млн. тенге |  | ОС |  | 13201.5 | 14140 | 15105 | 16350.3 | 16910
| ППР | [8 empty] | Количество граждан, нуждающихся в обеспечении жильем | ед |  | ОЖКХ, ПТиАД |  | 9000 | 8900 | 8500 | 8500 | 8000
| Мероприятие | [8 empty] | Строительство здания Дворца бракосочетания | млн. тенге | акт ввода объекта | ОС | 2016-2017г. | 322 | 450 |  |  |  | 772 | МБ | 467.040.015
| Мероприятие | [8 empty] | Корректировка ПСД, реконструкция парка "Борцам революции" г.Кокшетау Акмолинской области | млн. тенге | ПСД | ОС | 2016г. | 3.39 |  |  |  |  | 3.39 | МБ | 467.011.015
| Мероприятие | [8 empty] | Реконструкция парка "Борцам революции" г.Кокшетау Акмолинской области | млн. тенге | акт выполненных работ | ОС | 2016-2018г. | 20 | 474.054 | 200,000 |  |  | 694.054 | МБ | 467.011.015
| Мероприятие | [8 empty] | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 240 мест (привязка) по ул.Кирпичная 11А в городе Кокшетау | млн. тенге | акт ввода объекта | ОС | 2016г. | 260.786 |  |  |  |  | 260.786 | МБ | 467.037.015
| Мероприятие | [8 empty] | Строительство детского сада на 280 мест (привязка) в мкр. Боровской города Кокшетау | млн. тенге | акт ввода объекта | ОС | 2016г. | 4.461 |  |  |  |  | 4.461 | МБ | 467.037.015
| Мероприятие | [8 empty] | Разработка ПСД на строительство детского сада на 280 мест в городе Кокшетау (привязка типового проекта) | млн. тенге | ПСД | ОС | 2016г. | 4.318 |  |  |  |  | 4.318 | МБ | 467.037.015
| Мероприятие | [8 empty] | Разработка ПСД на строительство детского сада на 280 мест в городе Кокшетау (привязка) | млн. тенге | ПСД | ОС | 2016г. | 6.103 |  |  |  |  | 6.103 | МБ | 467.037.015
| Мероприятие | [8 empty] | Разработка ПСД с положительной государственной экспертизой на строительство детского сада на 280 мест по ул. Ауэзова, 119 в городе Кокшетау | млн. тенге | ПСД | ОС | 2016-2017гг. | 4 | 3.5 |  |  |  | 7.5 | МБ | 467.037.015
| Мероприятие | [8 empty] | Строительство детского сада на 280 мест по ул.Ауэзова, 119 в г.Кокшетау | млн. тенге | акт ввода объекта | ОС | 2017г. |  | 200 |  |  |  | 200 | МБ | 467.037.015
| Мероприятие | [8 empty] | Разработка ПСД на строительство детского сада на 280 мест в городе Кокшетау (привязка) | млн. тенге | ПСД | ОС | 2017г. |  | 8.5 |  |  |  | 8.5 | МБ | 467.037.015
| Мероприятие | [8 empty] | Разработка ПСД на строительство детского сада на 280 мест в городе Кокшетау (привязка) | млн. тенге | ПСД | ОС | 2017г. |  | 8.5 |  |  |  | 8.5 | МБ | 467.037.015
| Мероприятие | [8 empty] | Разработка ПСД на строительство детского сада для детей с нарушением речи на 280 мест города Кокшетау | млн. тенге | ПСД | ОС | 2016-2017гг. | 0.05 | 4 |  |  |  | 4.05 | МБ | 467.037.015
| Мероприятие | [8 empty] | Строительство детского сада для детей с нарушением речи на 280 мест города Кокшетау | млн. тенге | акт ввода объекта | ОС | 2018-2019гг. |  |  | 100 | 100 |  | 200 | МБ | 467.037.015
| Мероприятие | [8 empty] | Строительство детского сада на 280 мест в г.Кокшетау | млн. тенге | акт ввода объекта | ОС | 2018-2019гг. |  |  | 100 | 100 |  | 200 | МБ | 467.037.015
| Мероприятие | [8 empty] | строительство дошкольного образовательного учреждения на 280 мест в г.Кокшетау | млн. тенге | акт ввода объекта | ОС | 2016г. | 139.332 |  |  |  |  | 139.332 | РБ | 467.037.032
| Мероприятие | [8 empty] | Строительство пристройки на 420 мест к СШ №18 г.Кокшетау Акмолинской области | млн. тенге | акт ввода объекта | ОС | 2018г. |  |  | 93.828 |  |  | 93.828 | РБ | 467.024.011
| Мероприятие | [8 empty] | Строительство типовой школы на 900 мест в г.Кокшетау Акмолинской области (привязка) | млн. тенге | акт ввода объекта | ОС | 2018г. |  |  | 260.777 |  |  | 260.777 | РБ | 467.024.011
| Мероприятие | [8 empty] | Разработка ПСД на строительство пристройки на 500 мест к СШ №1 (привязка) в г. Кокшетау Акмолинской области с проведением комплексной вневедомственной экспертизы | млн. тенге | ПСД | ОС | 2017г. |  | 13 |  |  |  | 13 | МБ | 467.024.015
| Мероприятие | [8 empty] | Разработка ПСД на строительство пристройки на 500 мест к СШ №13 (привязка) в г. Кокшетау Акмолинской области с проведением комплексной вневедомственной экспертизы | млн. тенге | ПСД | ОС | 2017г. |  | 13 |  |  |  | 13 | МБ | 467.024.015
| Мероприятие | [8 empty] | Строительство пристройки на 500 мест к СШ №1 г.Кокшетау Акмолинской области | млн. тенге | акт ввода объекта | ОС | 2018-2019г. |  |  | 100 | 100 |  | 200 | МБ | 467.024.015
| Мероприятие | [8 empty] | Строительство пристройки на 500 мест к СШ №13 в г.Кокшетау Акмолинской области | млн. тенге | акт ввода объекта | ОС | 2018-2019 г. |  |  | 100 | 100 |  | 200 | МБ | 467.024.015
| Мероприятие | [8 empty] | Строительство пристройки на 420 мест к СШ №18 г.Кокшетау Акмолинской области | млн. тенге | акт ввода объекта | ОС | 2017г. |  | 375.309 |  |  |  | 375.309 | РБ | 467.024.032
| Мероприятие | [8 empty] | Строительство типовой школы на 900 мест в г.Кокшетау Акмолинской области (привязка | млн. тенге | акт ввода объекта | ОС | 2017г. |  | 1043.112 |  |  |  | 1043.112 | РБ | 467.024.032
| Мероприятие | [8 empty] | Разработка проектно-сметной документации на строительство типовой школы на 900 мест в г. Кокшетау Акмолинской области (привязка) | млн. тенге | ПСД | ОС | 2016г. | 1.666 |  |  |  |  | 1.666 | МБ | 467.024.015
| Мероприятие | [8 empty] | Строительство пристройки на 420 мест к СШ №18 в г. Кокшетау Акмолинской области | млн. тенге | акт ввода объекта | ОС | 2016г. | 1 |  |  |  |  | 1 | МБ | 467.024.015
| Мероприятие | [8 empty] | Строительство учебно-воспитательного комплекса (на 10 классов, школа І, ІІ, ступени) с дошкольным отделением на 4 группы в жилом районе вдоль Красноярской трассы в г. Кокшетау Акмолинской области | млн. тенге | акт ввода объекта | ОС | 2016г. | 1 |  |  |  |  | 1 | МБ | 467.024.015
| Мероприятие | [8 empty] | Строительство учебно-воспитательного комплекса (на 10 классов, школа І, ІІ, ступени) с дошкольным отделением на 4 группы в жилом районе вдоль Красноярской трассы в г. Кокшетау Акмолинской области | млн. тенге | акт ввода объекта | ОС | 2017г. |  | 50 |  |  |  | 50 | РБ | 467.024.011
| Мероприятие | 3 | 17 |  |  |  |  | ОИП | УС | строительство (привязка) трех тридцатиквартирных жилых домов севернее мик-на Васильковский в г.Кокшетау Акмолинской области (поз.1) | млн. тенге | акт ввода объекта | ОС | 2016г | 142.141 |  |  |  |  | 142.141 | РБ | 467.003.011
| Мероприятие | 3 | 17 |  |  |  |  | ОИП | УС | строительство (привязка) трех тридцатиквартирных жилых домов севернее мик-на Васильковский в г.Кокшетау Акмолинской области (поз.2) | млн. тенге | акт ввода объекта | ОС | 2016г | 142.081 |  |  |  |  | 142.081 | РБ | 467.003.011
| Мероприятия | [8 empty] | строительство (привязка) трех тридцатиквартирных жилых домов севернее мик-на Васильковский в г.Кокшетау Акмолинской области (поз.3) | млн.тенге | акт ввода объекта | ОС | 2016г | 134.935 |  |  |  |  | 134.935 | РБ | 467.003.011
| Мероприятия | [8 empty] | Строительство трех 30-ти квартирных жилых домов в городе Кокшетау Акмолинской области (привязка) (позиция 1) | млн.тенге | акт ввода объекта | ОС | 2016г | 21.007 |  |  |  |  | 21.007 | МБ | 467.003.015
| Мероприятия | [8 empty] | Строительство трех 30-ти квартирных жилых домов городе Кокшетау Акмолинской области (привязка) (позиция 2) | млн.тенге | акт ввода объекта | ОС | 2016г | 21.169 |  |  |  |  | 21.169 | МБ | 467.003.015
| Мероприятия | [8 empty] | Строительство трех 30-ти квартирных жилых домов городе Кокшетау Акмолинской области (привязка) (позиция 3) | млн.тенге | акт ввода объекта | ОС | 2016г | 25.164 |  |  |  |  | 25.164 | МБ | 467.003.015
| Мероприятия | [8 empty] | Строительство пяти 9-ти этажных 45-ти квартирных жилых домов (привязка) с двумя жилыми пристройками в г.Кокшетау (позиция 14) | млн.тенге | акт ввода объекта | ОС | 2016г | 96.354 |  |  |  |  | 96.354 | МБ | 467.062.015
| Мероприятия | [8 empty] | Строительство пяти 9-ти этажных 45-ти квартирных жилых домов (привязка) с двумя жилыми пристройками в г.Кокшетау (позиция 15) | млн.тенге | акт ввода объекта | ОС | 2016г | 96.297 |  |  |  |  | 96.297 | МБ | 467.062.015
| Мероприятия | [8 empty] | Строительство пяти 9-ти этажных 45-ти квартирных жилых домов (привязка) с двумя жилыми пристройками в г.Кокшетау (позиция 16) | млн. тенге | акт ввода объекта | ОС | 2016г | 139.133 |  |  |  |  | 139.133 | МБ | 467.062.015
| Мероприятия | [8 empty] | Строительство пяти 9-ти этажных 45-ти квартирных жилых домов (привязка) с двумя жилыми пристройками в г.Кокшетау (позиция 17) | млн. тенге | акт ввода объекта | ОС | 2016г | 156.818 |  |  |  |  | 156.818 | МБ | 467.062.015
| Мероприятия | [8 empty] | Строительство пяти 9-ти этажных 45-ти квартирных жилых домов (привязка) с двумя жилыми пристройками в г.Кокшетау (позиция 29) | млн. тенге | акт ввода объекта | ОС | 2016г | 92.541 |  |  |  |  | 92.541 | МБ | 467.062.015
| Мероприятия | [8 empty] | Разработка ПСД на строительство двух пятиэтажных 40-ка квартирных жилых домов (привязка) | млн. тенге | ПСД | ОС | 2016-2018 гг | 8.993 |  |  |  |  | 8.993 | МБ | 467.003.015
| Мероприятия | [8 empty] | Строительство пяти сорокапятиквартирных девятиэтажных жилых домов с двумя жилыми пристройками в городе Кокшетау Акмолинской области (позиция 6) | млн. тенге | акт ввода объекта | ОС | 2016-2018 гг | 1 |  |  |  |  | 1 | МБ | 467.003.015
| Мероприятия | [8 empty] | Строительство пяти сорокапятиквартирных девятиэтажных жилых домов с двумя жилыми пристройками в городе Кокшетау Акмолинской области (позиция 7) | млн. тенге | акт ввода объекта | ОС | 2016-2018 гг | 1 |  |  |  |  | 1 | МБ | 467.003.015
| Мероприятия | [8 empty] | строительство пяти 30-ти кв.ж.д. в районе жилого комплекса "Жансая" г.Кокшетау Акмолинской области (позиция 1) | млн. тенге | акт ввода объекта | ОС | 2016г. | 9.74 |  |  |  |  | 9.74 | МБ | 467.003.015
| Мероприятия | [8 empty] | Разработка ПСД (привязка) на строительство 9-ти этажного 45-ти квартирного жилого дома в мкр. Центральный 55 "Б" г.Кокшетау Акмолинской области (позиция 1) | млн. тенге | ПСД | ОС | 2016г. | 0.676 |  |  |  |  | 0.676 | МБ | 467.003.015
| Мероприятия | [8 empty] | Разработка ПСД (привязка) на строительство 9-ти этажного 45-ти квартирного жилого дома в мкр. Центральный 55 "Б" г.Кокшетау Акмолинской области (позиция 2) | млн. тенге | ПСД | ОС | 2016г. | 0.687 |  |  |  |  | 0.687 | МБ | 467.003.015
| Мероприятия | [8 empty] | Разработка ПСД (привязка) на строительство 9-ти этажного 45-ти квартирного жилого дома в мкр. Коктем 11 "Б" г.Кокшетау Акмолинской области | млн. тенге | ПСД | ОС | 2016г | 0.9 |  |  |  |  | 0.9 | МБ | 467.003.015
| Мероприятия | [8 empty] | Разработка проектно-сметной документации (привязка) на строительство десяти многоквартирных жилых домов в г.Кокшетау | млн. тенге | ПСД | ОС | 2016г. | 48.419 |  |  |  |  | 48.419 | МБ | 467.003.015
| Мероприятия | [8 empty] | Строительство 45-ти квартирного жилого дома в мкр. Центральный 55 "Б" г.Кокшетау Акмолинской области (позиция 1) | млн. тенге | акт ввода объекта | ОС | 2016г. | 1 |  |  |  |  | 1 | МБ | 467.003.015
| Мероприятия | [8 empty] | Строительство 45-ти квартирного жилого дома в мкр. Центральный 55 "Б" г.Кокшетау Акмолинской области (позиция2) | млн. тенге | акт ввода объекта | ОС | 2016г. | 1 |  |  |  |  | 1 | МБ | 467.003.015
| Мероприятия | [8 empty] | Строительство 45-ти квартирного жилого дома в мкр. Коктем 11 "Б" г.Кокшетау Акмолинской области | млн. тенге | акт ввода объекта | ОС | 2016г. | 1 |  |  |  |  | 1 | МБ | 467.003.015
| Мероприятия | [8 empty] | Строительство 5-ти,7-ми,9-ти этажных жилых домов севернее мкр.Васильковский в г.Кокшетау. Девяти этажный жилой дом | млн. тенге | акт ввода объекта | ОС | 2016г | 12.244 |  |  |  |  | 12.244 | МБ | 467.003.015
| Мероприятия | [8 empty] | Разработка проектно-сметной документации на строительство 12-ти многоквартирных жилых домов в г.Кокшетау с проведением комплексной вневедомственной экспертизы | млн. тенге | ПСД | ОС | 2016-2017г | 0.605 | 71.395 |  |  |  | 72 | МБ | 467.003.015
| Мероприятия | [8 empty] | Строительство 12-ти многоквартирных жилых домов в г.Кокшетау | млн. тенге | акт ввода объекта | ОС | 2018-2019г |  |  | 326.682 | 20 |  | 346.682 | МБ | 467.003.015
| Мероприятия | [8 empty] | Разработка ПСД на строительство трех 40-ка квартирных жилых домов в городе Кокшетау (привязка) с проведением комплексной вневедомственной экспертизы | млн. тенге | ПСД | ОС | 2017г |  | 15.216 |  |  |  | 15.216 | МБ | 467.003.015
| Мероприятия | [8 empty] | Строительство трех 40-ка квартирных жилых домов в городе Кокшетау | млн. тенге | акт ввода объекта | ОС | 2018-2019г |  |  | 73.979 | 99.51 |  | 173.489 | МБ | 467.003.015
| Мероприятия | [8 empty] | Строительство пяти сорокапятиквартирных девятиэтажных жилых домов с двумя жилыми пристройками в городе Кокшетау Акмолинской области (позиция 6) | млн. тенге | акт ввода объекта | ОС | 2016-2017г | 210.171 | 28.77 |  |  |  | 238.941 | МБ | 467.003.034
| Мероприятия | [8 empty] | Строительство пяти сорокапятиквартирных девятиэтажных жилых домов с двумя жилыми пристройками в городе Кокшетау Акмолинской области (позиция 7) | млн. тенге | акт ввода объекта | ОС | 2016-2017г | 206.229 | 28.281 |  |  |  | 234.51 | МБ | 467.003.034
| Мероприятия | [8 empty] | Строительство 45-ти квартирного жилого дома в мкр. Коктем 11 "Б" г.Кокшетау Акмолинской области | млн. тенге | акт ввода объекта | ОС | 2016-2017г | 295.406 | 23.212 |  |  |  | 318.618 | МБ | 467.003.034
| Мероприятия | [8 empty] | Строительство 45-ти квартирного жилого дома в мкр. Центральный 55 "Б" г.Кокшетау Акмолинской области (позиция 1) | млн. тенге | акт ввода объекта | ОС | 2016-2017г | 273.59 | 67.481 |  |  |  | 341.071 | МБ | 467.003.034
| Мероприятия | [8 empty] | Строительство 45-ти квартирного жилого дома в мкр. Центральный 55 "Б" г.Кокшетау Акмолинской области (позиция2) | млн. тенге | акт ввода объекта | ОС | 2016-2017г | 273.592 | 67.472 |  |  |  | 341.064 | МБ | 467.003.034
| Мероприятия | [8 empty] | Строительство девятиэтажного 35-ти квартирного жилого дома прямоугольной формы в плане с глухими торцевыми стенами, (привязка) г.Кокшетау (позиция 2) (без наружных инженерных сетей) | млн. тенге | акт ввода объекта | ОС | 2017г |  | 295.417 |  |  |  | 295.417 | МБ | 467.003.034
| Мероприятия | [8 empty] | Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к девятиэтажным 45-ти квартирным жилым домам в микрорайоне Центральный, 55 Б (позиция 1, 2) города Кокшетау Акмолинской области | млн. тенге | акт ввода объекта | ОС | 2018г |  |  | 140.45 |  |  | 140.45 | РБ | 467.004.011
| Мероприятия | [8 empty] | Разработка проектно-сметной документации на строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к девятиэтажному 45-ти квартирному дому в микрорайоне Коктем, 11 Б города Кокшетау Акмолинской области | млн. тенге | ПСД | ОС | 2018г |  |  | 60.883 |  |  | 60.883 | РБ | 467.004.011
| Мероприятия | [8 empty] | Благоустройство и инженерные сети к 90 квартирному жилому дому в микрорайоне "Юбилейный" дом №3а в городе Кокшетау | млн. тенге | акт ввода объекта | ОС | 2018г |  |  | 53.517 |  |  | 53.517 | РБ | 467.004.011
| Мероприятия | [8 empty] | Строительство инженерных сетей и благоустройство к сорокапятиквартирному жилому по улице 8 марта дом 113"б" города Кокшетау Акмолинской области | млн. тенге | акт ввода объекта | ОС | 2018г |  |  | 67.604 |  |  | 67.604 | РБ | 467.004.011
| Мероприятия | [8 empty] | Строительство магистральных и внутриквартальных сетей севернее микрорайона Васильковский (на участке площадью 33,5 га) в городе Кокшетау Акмолинской области 2 этап (3очередь) | млн. тенге | акт ввода объекта | ОС | 2016 год | 4.326 |  |  |  |  | 4.326 | МБ | 467.004.015
| Мероприятия | [8 empty] | Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к сорокапятиквартирным девятиэтажным жилым домам с двумя жилыми пристройками севернее микрорайона Васильковский города Кокшетау Акмолинской области" (позиция 29) | млн. тенге | акт ввода объекта | ОС | 2016 год | 1.957 |  |  |  |  | 1.957 | МБ | 467.062.015
| Мероприятия | [8 empty] | Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к сорокапятиквартирным девятиэтажным жилым домам с двумя жилыми пристройками севернее микрорайона Васильковский города Кокшетау Акмолинской области" (позиция 14,15,6) | млн. тенге | акт ввода объекта | ОС | 2016 год | 1.138 |  |  |  |  | 1.138 | МБ | 467.062.015
| Мероприятия | [8 empty] | Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к сорокапятиквартирным девятиэтажным жилым домам с двумя жилыми пристройками севернее микрорайона Васильковский города Кокшетау Акмолинской области" (позиция 16,17,7) | млн. тенге | акт ввода объекта | ОС | 2016 год | 1.19 |  |  |  |  | 1.19 | МБ | 467.062.015
| Мероприятия | [8 empty] | строительство сетей теплоснабжения к жилым домам района детской железной дороги в квартале улиц Биржан Сала-Менжинского-Кусаинова-Солнечная города Кокшетау Акмолинской области | млн. тенге | акт ввода объекта | ОС | 2016 год | 15.32 |  |  |  |  | 15.32 | МБ | 467.004.015
| Мероприятия | [8 empty] | Строительство вертикальных сетей и благоустройство севернее микрорайона Васильковский (на участке площадью 13 га) в городе Кокшетау Акмолинской области Вертикальная планировка | млн. тенге | акт ввода объекта | ОС | 2016 год | 5.38 |  |  |  |  | 5.38 | МБ | 467.004.015
| Мероприятия | [8 empty] | Разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей и благоустройство к жилому дому в мкр. Коктем | млн. тенге | ПСД | ОС | 2016 год | 5.372 |  |  |  |  | 5.372 | МБ | 467.004.015
| Мероприятия | [8 empty] | Разработка проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей и благоустройство к двум жилым домам в мкр. Центральный | млн. тенге | ПСД | ОС | 2016 год | 7.287 |  |  |  |  | 7.287 | МБ | 467.004.015
| Мероприятия | [8 empty] | Разработка проектно-сметной документации на строительство магистральных инженерных сетей (на участке площадью 38,6 га) севернее мкр. Коктем города Кокшетау Акмолинской области | млн. тенге | ПСД | ОС | 2016 -2017г | 39.8 | 1.144 |  |  |  | 40.944 | МБ | 467.004.015
| Мероприятия | [8 empty] | Разработка проектно-сметной документации на строительство магистральных инженерных сетей (на участке площадью 88,5 га) в мкр. Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области | млн. тенге | ПСД | ОС | 2016 -2017г | 66.408 | 0.605 |  |  |  | 67.013 | МБ | 467.004.015
| Мероприятия | [8 empty] | Корректировка проектно-сметной документации на строительство наружных инженерных сетей и благоустройство 108-ми квартирного жилого дома (позиция Б) г. Кокшетау | млн. тенге | ПСД | ОС | 2017 год |  | 5 |  |  |  | 5 | МБ | 467.004.015
| Мероприятия | [8 empty] | Разработка ПСД с проведением комплексной вневедомственной экспертизы на строительство инженерных сетей к детскому саду для детей с нарушением речи на 280 мест г.Кокшетау | млн. тенге | ПСД | ОС | 2017 год |  | 4 |  |  |  | 4 | МБ | 467.004.015
| Мероприятия | [8 empty] | Разработка ПСД с проведением комплексной вневедомственной экспертизы на строительство инженерных сетей к детскому саду на 280 мест г.Кокшетау | млн. тенге | ПСД | ОС | 2017 год |  | 4 |  |  |  | 4 | МБ | 467.004.015
| Мероприятия | [8 empty] | Строительство инженерных сетей к детскому саду для детей с нарушением речи на 280 мест г.Кокшетау | млн. тенге | акт ввода объекта | ОС | 2019 год |  |  |  | 50 |  | 50 | МБ | 467.004.015
| Мероприятия | [8 empty] | Строительство инженерных сетей к детскому саду на 280 мест г.Кокшетау | млн. тенге | акт ввода объекта | ОС | 2018 год |  |  | 50 |  |  | 50 | МБ | 467.004.016
| Мероприятия | [8 empty] | Строительство инженерных сетей по ул.Горького к жилым застройкам (в том числе ЖК Жансая) г.Кокшетау Акмолинской области | млн. тенге | акт ввода объекта | ОС | 2016 год | 276.446 |  |  |  |  | 276.446 | МБ | 467.004.015
| Мероприятия | [8 empty] | строительство инженерных сетей к зданию Досуговый центр молодежи в г.Кокшетау | млн. тенге | акт ввода объекта | ОС | 2016 год | 63.2 |  |  |  |  | 63.2 | МБ | 467.004.015
| Мероприятия | [8 empty] | Строительство инженерных сетей водоснабжения в мкр. Бирлик г.Кокшетау Акмолинской области | млн. тенге | акт ввода объекта | ОС | 2016 год | 27.629 |  |  |  |  | 27.629 | МБ | 467.004.015
| Мероприятия | [8 empty] | Разработка проектно-сметной документации с проведением государственной экспертизы на строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к 11-ти многоквартирным жилым домам севернее мкр. Коктем г. Кокшетау | млн. тенге | ПСД | ОС | 2016 -2017 г | 26.078 | 4 |  |  |  | 30.078 | МБ | 467.004.015
| Мероприятия | [8 empty] | Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к 11-ти многоквартирным жилым домам севернее мкр. Коктем г. Кокшетау | млн. тенге | акт ввода объекта | ОС | 2018 год |  |  | 50 |  |  | 50 | МБ | 467.004.015
| Мероприятия | [8 empty] | Разработка проектно-сметной документации с проведением государственной экспертизы на строительство инженерных сетей на участке площадью 514 га г. Кокшетау | млн. тенге | ПСД | ОС | 2016 -2017 г | 59.873 | 18.487 |  |  |  | 78.36 | МБ | 467.004.015
| Мероприятия | [8 empty] | Строительство инженерных сетей на участке площадью 514 га г. Кокшетау | млн. тенге | акт ввода объекта | ОС | 2018 год |  |  | 20 |  |  | 20 | МБ | 467.004.015
| Мероприятия | [8 empty] | Разработка проектно-сметной документации с проведением государственной экспертизы на строительство инженерных сетей в южной части п. Станционный на участке площадью 60 га г. Кокшетау | млн. тенге | ПСД | ОС | 2016 -2017 г | 37.1 | 5.662 |  |  |  | 42.762 | МБ | 467.004.015
| Мероприятия | [8 empty] | Строительство инженерных сетей в южной части п. Станционный на участке площадью 60 га г. Кокшетау | млн. тенге | акт ввода объекта | ОС | 2018 год |  |  | 15 |  |  | 15 | МБ | 467.004.015
| Мероприятия | [8 empty] | Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство 108-ми квартирного жилого дома (позиция Б) г. Кокшетау | млн. тенге | акт ввода объекта | ОС | 2017 год |  | 240.026 |  |  |  | 240.026 | МБ | 467.004.015
| Мероприятия | [8 empty] | Строительство внутриквартальных сетей (электрические, тепловые, водоснабжение и канализация) и благоустройство к 60-ти квартирному жилому дому в микрорайоне Боровской г.Кокшетау | млн. тенге | акт ввода объекта | ОС | 2016-2017 год | 34.439 | 42.051 |  |  |  | 76.49 | МБ | 467.004.015
| Мероприятия | [8 empty] | Строительство внутриквартальных наружных газоснабжающих сетей к 60-ти квартирному жилому дому в микрорайоне Боровской г.Кокшетау | млн. тенге | акт ввода объекта | ОС | 2016-2017 год | 0.561 | 0.344 |  |  |  | 0.905 | МБ | 467.004.015
| Мероприятия | [8 empty] | Разработка ПСД с проведением комплексной вневедомственной экспертизы на строительство наружных сетей теплоснабжения в с.Красный Яр г.Кокшетау | млн. тенге | ПСД | ОС | 2016 -2017 г | 0.1 | 19.9 |  |  |  | 20 | МБ | 467.004.015
| Мероприятия | [8 empty] | Реконструкция тепломагистрали в пос. Застанционный г.Кокшетау | млн. тенге | акт | ОС | 2017 год |  | 273.28 |  |  |  | 273.28 | МБ | 467.004.015
| Мероприятия | [8 empty] | Строительство магистральных и внутриквартальных сетей севернее микрорайона Васильковский (на участке площадью 33,5 га) 2 этап в городе Кокшетау Акмолинской области (2 очередь) | млн. тенге | акт ввода объекта | ОС | 2016 год | 14.483 |  |  |  |  | 14.483 | РБ | 467.004.032
| Мероприятия | [8 empty] | Строительство магистральных и внутриквартальных сетей севернее микрорайона Васильковский (на участке площадью 33,5 га) 2 этап в городе Кокшетау Акмолинской области (3 очередь) | млн. тенге | акт ввода объекта | ОС | 2016 год | 50.759 |  |  |  |  | 50.759 | РБ | 467.004.032
| Мероприятия | [8 empty] | Строительство вертикальных сетей и благоустройство севернее микрорайона Васильковский (на участке площадью 13 га) в городе Кокшетау Акмолинской области Вертикальная планировка. | млн. тенге | акт ввода объекта | ОС | 2016 год | 60.803 |  |  |  |  | 60.803 | РБ | 467.004.032
| Мероприятия | [8 empty] | строительство сетей теплоснабжения к жилым домам района детской железной дороги в квартале улиц Биржан Сала-Менжинского-Кусаинова-Солнечная города Кокшетау Акмолинской области | млн. тенге | акт ввода объекта | ОС | 2016 год | 315.488 |  |  |  |  | 315.488 | РБ | 467.004.032
| Мероприятия | [8 empty] | Строительство инженерных сетей водоснабжения в мкр.Бирлик г.Кокшетау | млн. тенге | акт ввода объекта | ОС | 2016 год | 265.847 |  |  |  |  | 265.847 | РБ | 467.004.032
| Мероприятия | [8 empty] | Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к жилым 45-ти квартирным девятиэтажным жилым домам с двумя жилыми пристройками севернее микрорайона Васильковский в г.Кокшетау (поз.14,15,6) | млн. тенге | акт ввода объекта | ОС | 2016 год | 41.428 |  |  |  |  | 41.428 | РБ | 467.062.011
| Мероприятия | [8 empty] | Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к жилым 45-ти квартирным девятиэтажным жилым домам с двумя жилыми пристройками севернее микрорайона Васильковский в г.Кокшетау (поз.16, 17, 7) | млн. тенге | акт ввода объекта | ОС | 2016 год | 43.961 |  |  |  |  | 43.961 | РБ | 467.004.034
| Мероприятия | [8 empty] | Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к жилым 45-ти квартирным девятиэтажным жилым домам с двумя жилыми пристройками севернее микрорайона Васильковский в г.Кокшетау (поз. 29) | млн. тенге | акт ввода объекта | ОС | 2016 год | 66.909 |  |  |  |  | 66.909 | РБ | 467.004.035
| Мероприятия | [8 empty] | разработка ПСД на реконструкцию котельной в пос.Станционный | млн. тенге | ПСД | ОС | 2016 год | 1.071 |  |  |  |  | 1.071 | МБ | 467.009.015
| Мероприятия | [8 empty] | Строительство типовой школы на 900 мест (привязка) в г.Кокшетау Акмолинской области | млн. тенге | акт ввода объекта | ОС | 2016год | 1 |  |  |  |  | 1 | МБ | 467.024.015
| Мероприятия | [8 empty] | Строительство наружных инженерных сетей канализации по ул. Ауельбекова (от ул. Темирбекова до ул. Куйбышева) в г.Кокшетау | млн. тенге | акт ввода объекта | ОС | 2016 год | 8.944 |  |  |  |  | 8.944 | МБ | 467.006.015
| Мероприятия | [8 empty] | Строительство сети водопровода по ул. Вавилова-Гете-Мицкевич в г. Кокшетау | млн. тенге | акт ввода объекта | ОС | 2016 год | 18.534 |  |  |  |  | 18.534 | МБ | 467.006.015
[10 empty] | Итого по цели "Обеспечение доступности жилья и развитие строительства": | млн. тенге |  |  |  | 4744.829 | 3908.718 | 1812.72 | 569.51 | 0 | 11035.777
в т.ч.
[10 empty] | Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 1418.167 | 1468.421 | 677.059 | 0 | 0 | 3563.647
[10 empty] | Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 3326.662 | 2440.297 | 1135.661 | 569.51 | 0 | 7472.13
[10 empty] | Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Цель | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОРРС |  | Цель 15. Улучшение связанности экономического пространства
| ЦИ | 3 | 19 | 37 |  |  |  | ОРРС | УЭЖКХ | Доля городских автомобильных дорог находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии | % |  | ОЖКХ, ПТиАД |  | 60.7 | 60.9 | 61 | 61.1 | 61.2
| ППР | [8 empty] | Строительство и реконструкция городских автомобильных дорог | км. |  | ОЖКХ, ПТиАД |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ППР | [8 empty] | Протяженность автомобильных дорог районного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии | км. |  | ОЖКХ, ПТиАД |  | 157.2 | 157.8 | 158.2 | 158.5 | 159
| ППР | [8 empty] | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог | км. |  | ОЖКХ, ПТиАД |  | 4.7 | 5 | 2.3 | 2.5 | 2.7
[10 empty] | текущий ремонт автомобильных дорог | км. |  | ОЖКХ, ПТиАД |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ППР | [8 empty] | Доля неохваченных пассажирским автотранспортным сообщением населенных пунктов | % |  | ОЖКХ, ПТиАД |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие | 3 | 19 |  |  |  | кок | ОИП | УЭЖКХ | Протяженность дорог, на которых произведены реконструкция, капитальный и средний ремонт | км. | акт ввода объекта | ОЖКХ, ПТиАД | 2016-2020 г. | 4.7 | 5 | 2.3 | 2.5 | 2.7
[10 empty] | Итого по цели "Улучшение связанности экономического пространства": | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч.
[10 empty] | Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Цель | [8 empty] | Цель 16. Развитие жизнеобеспечивающей инфраструктуры
| ЦИ | [8 empty] | Доля многоквартирных жилых домов, охваченных органами управления объектом кондоминимума (КСК) | % |  | Жилищная инспекция |  | 71 | 75 | 79 | 80 | 81
| ЦИ | [8 empty] | Доля населения имеющего доступ к централизованному водоснабжению | % |  | ОЖКХ, ПТиАД |  | 84.7 | 85.7 | 87 | 88 | 90
| ЦИ | [8 empty] | Доля населения, имеющего доступ к услугам водоотведения | % |  | ОЖКХ, ПТиАД |  | 72 | 75 | 76 | 76.1 | 76.2
| ЦИ | [8 empty] | Доля модернизированных сетей от общей протяженности:
[10 empty] | теплоснабжение | % |  | ОЖКХ, ПТиАД |  | 1.2 | 1.48 | 1.36 | 0.9 | 1.4
[10 empty] | водоснабжение | % |  | ОЖКХ, ПТиАД |  | 2.8 | 0.56 | 1.3 | 0.76 | 0.98
[10 empty] | водоотведение | % |  | ОЖКХ, ПТиАД |  | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.1 | 0.18
[10 empty] | газоснабжение | % |  | ОЖКХ, ПТиАД
[10 empty] | электроснабжение | % |  | ОЖКХ, ПТиАД |  | 1.4 | 1.1 | 1 | 1 | 1.7
| ППР | [8 empty] | Доля объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта | % |  | Жилищная инспекция |  | 46 | 44 | 41 | 35 | 35
| ППР | [8 empty] | Количество населенных пунктов, подключенных к централизованному водоснабжению | ед |  | ОЖКХ, ПТиАД |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| ППР | [8 empty] | Количество населенных пунктов, обеспеченных услугами водоотведения | ед |  | ОЖКХ, ПТиАД |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| ППР | [8 empty] | Протяженность модернизированных сетей:
[10 empty] | теплоснабжение | км. |  | ОЖКХ, ПТиАД |  | 2.1 | 2.56 | 2.35 | 1.57 | 2.43
[10 empty] | водоснабжение | км. |  | ОЖКХ, ПТиАД |  | 9.7 | 1.67 | 3.91 | 2.27 | 2.956
[10 empty] | водоотведение | км. |  | ОЖКХ, ПТиАД |  | 0.1 | 0.168 | 0.18 | 0.26 | 0.45
[10 empty] | газоснабжение | км. |  | ОЖКХ, ПТиАД
[10 empty] | электроснабжение | км. |  | ОЖКХ, ПТиАД |  | 10 | 7.21 | 7 | 7 | 12
| ППР | [8 empty] | Повышение уставного капитала предприятий в сфере (коммунальных услуг) | млн. тенге |  | ОЖКХ, ПТиАД |  | 25 | 16 | 16 | 16 | 16
| Мероприятие | [8 empty] | строительство модульной котельной в с.Красный Яр | млн. тенге | акт ввода объекта | ОЖКХПТ иАД | 2016 год | 44.173 |  |  |  |  | 44.173 | РБ | 458.053.033
| Мероприятие | [8 empty] | реконструкция наружных инженерных сетей к жилым домам на берегу оз.Копа (на участке площадью 128,9 га) | млн. тенге | акт ввода объекта | ОЖКХПТ иАД | 2016 год | 683.162 |  |  |  |  | 683.162 | РБ | 458.053.033
[10 empty] | Итого по цели "Развитие жизнеобеспечивающей инфраструктуры": | млн. тенге |  |  |  | 727.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727.335
в т.ч.
[10 empty] | Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 727.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727.335
[10 empty] | Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Итого по направлению 3 "Инфраструктурный комплекс": | млн. тенге |  |  |  | 5472.164 | 3908.718 | 1812.72 | 569.51 | 0 | 11763.112
в т.ч.
[10 empty] | Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 2145.502 | 1468.421 | 677.059 | 0 | 0 | 4290.982
[10 empty] | Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 3326.662 | 2440.297 | 1135.661 | 569.51 | 0 | 7472.13
[10 empty] | Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Направление | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | НАПРАВЛЕНИЕ 4: Территориальное (пространственное) развитие, экология
| Цель | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОРР |  | Цель 17. Обеспечение экологической безопасности
| ЦИ | 4 | 21 | 42 |  |  |  | ОРР | УЭБП | Площадь покрытых лесом угодий государственного лесного фонда | тыс. га |  | УПРРП |  | 1.627 | 1.627 | 1.627 | 1.627 | 1.627
| ППР | 4 | 21 |  |  | 102 |  | ОРР | УЭБП | ИФО продукции (услуг) лесного хозяйства, в % к предыдущему году | % |  | УПРРП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ППР | [8 empty] | Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников | млн.тонн |  | УПРРП |  | 0.0177 | 0.0177 | 0.0177 | 0.0177 | 0.0177
| ППР | [8 empty] | Доля переработки твердых бытовых отходов от общего объема твердых бытовых отходов | % |  | УПРРП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЦИ | [8 empty] | Увеличение доли вовлеченных в сельскохозяйственный оборот земель сельхоз назначения | % |  | ОЗО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЦИ | [8 empty] | Применение системы севооборотов на землях вовлеченных в сельскохозяйственный оборот | тыс. га |  | ОСХ |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| ППР | [8 empty] | Предоставление земельных участков на торгах (конкурсов, аукционах) | тыс. га |  | ОЗО |  | 0.0015 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027
| ППР | [8 empty] | Доля севооборотов в составе пахотных земель (полевой севооборот) | % |  | ОСХ |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| ППР | [8 empty] | Доля пастбище оборота в составе естественных пастбищных угодий (кормовой севооборот) | % |  | ОСХ |  | 21 | 22.4 | 23.4 | 24.1 | 24.8
[10 empty] | Итого по цели "Обеспечение экологической безопасности": | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч.
[10 empty] | Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Цель | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОРРС |  | Цель 18. Улучшение условий жизнеобеспечения сельского населения
| ЦИ | 4 | 22 | 43 |  |  |  | ОРРС | УПРРП | Привлечение специалистов социальной сферы и ветеринарии в сельские населенные пункты | чел. |  | Акимы города и села |  | 44 | 31 | 31 | 31 | 31
| ЦИ | 4 | 22 | 43 |  |  |  | ОРРС | УПРРП | Реализация проектов в рамках "Развития местного самоуправления" по Программе "развитие регионов | Ед. |  | ОЭиБП |  | 1 | 1 | 1 | - | -
| ППР | 4 | 22 |  |  | 104 |  | ОРРС | УПРРП | Рост численности населения в сельских и приграничных территориях, в том числе в опорных СНП и в приграничных территориях | чел. |  | ОЭиБП |  | 260 | 270 | 280 | 288 | 296
| Мероприятие | 4 | 22 |  |  |  | кок | ОРРС | УПРРП | Предоставление бюджетных кредитов на приобретение и строительство жилья специалистам социальной сферы и агропромышленного комплекса | млн. тенге | Выдача бюджетных кредитов | ОЭиБП, аким Красноярского с/о | 2016-2020гг. | 12.726 | 37.439 | 40.06 | 42.865 | 45.864 | 178.954 | РБ | 453.006.013
| Мероприятие | [8 empty] | Предоставление подъемных пособий специалистам социальной сферы и агропромышленного комплекса | млн. тенге | Выдача пособия | ОЭиБП, аким Красноярского с/о | 2016-2020гг. | 5.939 | 3.177 | 3.399 | 3.637 | 3.892 | 20.044 | РБ | 453.099.000
| Мероприятие | [8 empty] | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» | млн. тенге | Информация | аким Красноярского с/о | 2016-2018 гг | 9.706 | 9.706 | 9.706 |  |  | 29.118 | МБ | 123.040.015
[10 empty] | Итого по цели "Улучшение условий жизнеобеспечения сельского населения": | млн. тенге |  |  |  | 28.371 | 50.322 | 53.165 | 46.502 | 49.756 | 228.116
в т.ч.
[10 empty] | Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 18.665 | 40.616 | 43.459 | 46.502 | 49.756 | 198.998
[10 empty] | Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 9.706 | 9.706 | 9.706 | 0 | 0 | 29.118
[10 empty] | Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Итого по направлению 4 "Территориальное (пространственное) развитие, экология": | млн. тенге |  |  |  | 28.371 | 50.322 | 53.165 | 46.502 | 49.756 | 228.116
в т.ч.
[10 empty] | Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 18.665 | 40.616 | 43.459 | 46.502 | 49.756 | 198.998
[10 empty] | Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 9.706 | 9.706 | 9.706 | 0 | 0 | 29.118
[10 empty] | Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Направление | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | НАПРАВЛЕНИЕ 5: Система государственного местного управления и самоуправления
| Цель | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОГАПО |  | Цель 19. Оптимизация процессов оказания государственных услуг, обеспечение их открытости и доступности
| ЦИ | 5 | 23 | 45 |  |  |  | ОГАПО | АА | Доля оказанных госуслуг в бумажной форме по госуслугам, которые могли быть оказаны через ЦОН или портал электронного правительства | % |  | Аппарат акима, государственные учреждения города |  | 18 | 16 | 14 | 12 | 10
| ППР | 5 | 23 |  |  | 108 |  | ОГАПО | АА | Снижение количества нарушения сроков оказания государственных услуг |  |  | Аппарат акима, государственные учреждения города |  | Не более 1 нарушения срока на 100 тыс. оказанных услуг
| ППР | [8 empty] | Снижение количества поступивших жалоб на качество оказания государственных услуг |  |  | Аппарат акима, государственные учреждения города |  | Не более 1 нарушения срока на 100 тыс. оказанных услуг
| Мероприятие | [8 empty] | Уровень видов государственных услуг, оказываемых через Государственную Корпорацию | % | ГУ "ЦОН Акмолинской области", акимат города | 2016-2020 гг. |  | 75 | 77 | 80 | 82 | 85
| Мероприятие | 5 | 23 |  |  |  |  | ОГАПО | АА | Увеличение доли пользователей государственных услуг, оказываемых через портал электронного правительства | % | ГУ "ЦОН Акмолинской области", акимат города | 2011-2015 гг. |  | 25 | 27 | 30 | 32 | 35
[10 empty] | Итого по цели "Оптимизация процессов оказания государственных услуг, обеспечение их открытости и доступности": | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч.
[10 empty] | Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Цель | [8 empty] | Цель 20. Достижение самоокупаемости бюджета города
| ЦИ | [8 empty] | Обеспеченность расходов бюджета собственными доходами | млн.тенге |  | Управление госдоходов по городу Кокшетау |  | 17236.9 | 19344 | 20311.2 | 21529.9 | -
| ЦИ | [8 empty] | Темп роста налоговых и неналоговых поступлений | % |  |  |  | 114.1 | 113.8 | 105 | 106 | -
[10 empty] | налоговые | % |  |  |  | 114 | 118.1 | 105 | 106 | -
[10 empty] | неналоговые | % |  |  |  | 128 | 117 | 105 | 106 | -
| Мероприятие | [8 empty] | Рост уровня собственных доходов городского бюджета | % | Сведения о поступлении доходов в местный бюджет |  | 2016-2020г.г. | 115.9 | 112.4 | 105 | 106
[10 empty] | Итого по цели "Достижение самоокупаемости бюджета города": | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч.
[10 empty] | Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Итого по направлению 5 "Система государственного местного управления и самоуправления": | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч.
[10 empty] | Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | ВСЕГО по плану мероприятий: | млн. тенге |  |  |  | 6523.425 | 5749.409 | 2040.583 | 676.926 | 113.237 | 15103.58
в т.ч.
[10 empty] | Республиканский бюджет | млн. тенге |  |  |  | 2180.353 | 1509.037 | 720.518 | 46.502 | 49.756 | 4489.98
[10 empty] | Местный бюджет | млн. тенге |  |  |  | 3385.189 | 2518.372 | 1219.265 | 620.424 | 53.481 | 7796.731
[10 empty] | Другие источники | млн. тенге |  |  |  | 957.883 | 1722 | 100.8 | 10 | 10 | 2800.683